## ВОР
Проверка подбора норм на бетонирование
Объект |  | Учебный ленточный фундамент
Дата |  | 2026-10-05
Редакция базы и номер изменений
Назначение |  | Подземная часть здания
Опалубка |  | Мелкощитовая
Подача смеси |  | Автобетононасос
Ширина ленты, мм |  | 800
Толщина или высота по проекту
Проектный документ
Составил / Проверил
Учебный пример, числа условные.
№ | Работа | Единица ВОР | Объём ВОР | Документ / лист | Уточнение технологии
1 | Монтаж мелкощитовой опалубки | м² | 120
2 | Демонтаж мелкощитовой опалубки | м² | 120
3 | Установка арматурных заготовок | т | 2.4
4 | Бетонирование автобетононасосом | м³ | 24

## Выбор нормы
Выбор норм: состав и условия
ГЭСН ФСНБ-2022 | Полное наименование | Измеритель | Состав работ
06-24-001-02 | Монтаж мелкощитовой опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков | 100 м2 | Разметка мест установки опалубки по разбивочным осям. Сборка опалубки в укрупненные элементы. Очистка и смазка опалубки. Установка маяков. Подача элементов опалубки к месту установки. Установка опалубки с фиксацией низа щитов и визуальной выверкой. Установка доборных элементов с изготовлением из фанеры. Крепление щитов опалубки подкосами, зажимами, арматурными стержнями и уголком.
06-24-002-02 | Демонтаж мелкощитовой опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков | 100 м2 | Снятие элементов крепления. Отделение укрупненных щитов опалубки от поверхности бетона. Разборка доборов. Очистка щитов опалубки от бетона. Укладка опалубки в пакеты. Подача деталей опалубки краном на место складирования. Погрузка в транспортное средство и перемещение на приобъектный склад.
06-24-003-03 | Установка: заготовок арматурных в опалубку ленточных фундаментов | т | Подача заготовок арматурных к месту армирования конструкции. Установка и выверка заготовок арматурных.
06-24-004-03 | Бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков шириной свыше 600 мм | 100 м3 | Прием бетонной смеси. Подача бетонной смеси к месту укладки. Укладка бетонной смеси в конструкцию. Уплотнение бетонной смеси вибраторами. Покрытие и снятие укрывочного материала с бетонной поверхности.
Условия учебного подбора: подземная часть здания, мелкощитовая опалубка, насос, ширина свыше 600 мм.
По ширине подходит 06-24-004-03; проверьте проект
Материалы: сверить бетон, арматуру и опалубку с проектом и ресурсами норм.
Редакция: указать номер изменений ФСНБ-2022 и проверить применимость отдела.
Монтаж и демонтаж опалубки, установка заготовок и бетонирование являются отдельными операциями.

## Расчёт
Расчёт количества по измерителям ГЭСН
№ | Работа | ГЭСН | Единица | Объём ВОР | Размер измерителя | Количество строки
1 | Монтаж мелкощитовой опалубки | 06-24-001-02 | м² | 120 | 100 | 1.2
2 | Демонтаж мелкощитовой опалубки | 06-24-002-02 | м² | 120 | 100 | 1.2
3 | Установка арматурных заготовок | 06-24-003-03 | т | 2.4 | 1 | 2.4
4 | Бетонирование автобетононасосом | 06-24-004-03 | м³ | 24 | 100 | 0.24
Итог | Физический объём по единицам | Единица |  |  |  | Значение
| Бетон конструкции | м³ |  |  |  | 24
| Монтаж опалубки | м² |  |  |  | 120
| Демонтаж опалубки | м² |  |  |  | 120
| Установка заготовок | т |  |  |  | 2.4
Количество строки = объём ВОР / размер измерителя. Количества с разными измерителями не складывают.
Стоимость не рассчитывается. Для неё требуется проверить редакцию, материалы, цены и основания начислений.

## Источники
Основания и исходные данные
Документ / исходные данные | Что определяет | Ссылка | Дата проверки
Методика № 571/пр, приказ от 14.07.2022 | Пункты 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12: применение норм, измеритель, состав и проектные материалы | https://minjust.consultant.ru/files/32257 | 2026-10-05
ГЭСН ФСНБ-2022: таблицы 06-24-001, 002, 003, 004 | Шифры, наименования, измерители и состав операций подземной части зданий | https://smetrix.ru/spravochnik/gesn-2022/06-24-004/ | 2026-10-05
Главгосэкспертиза: 18-й пакет изменений | Приказ № 301/пр от 15.05.2026; дата начала применения 25.05.2026 | https://edu.gge.ru/news/ocherednye-dopolneniya-i-izmeneniya-k-fsnb-2022/ | 2026-10-05
Учебная ведомость | Ширина 800 мм, 24 м³ бетона, 120 м² опалубки, 2,4 т заготовок. Числа условные. |  | 2026-10-05