## Исходные данные
ФБС: исходные данные ведомости
Назначение конструкции | Стены подвала
Объект | Стены подвала общественного здания
Раздел проекта / версия | КЖ | Учебная | Дата | 2026-10-05
Заполните светлые ячейки. Массу и объём одного изделия берут из спецификации.
Марка блока | Масса одного, т | Количество, шт. | Объём одного, м³ | Раствор
А | 0.48 | 12 | 0.2 | Готовый
Б | 0.95 | 16 | 0.4 | Готовый
В | 1.4 | 8 | 0.6 | Готовый
Г | 1.95 | 24 | 0.8 | Готовый
Итого изделий |  | 60
Учебный пример, числа условные. Марки А, Б, В и Г не являются каталогом типоразмеров.
Составил: ____________________ |  |  | Проверил: ____________________

## Выбор
ГЭСН-2022: выбор по массе и раствору
Таблица относится к установке блоков стен подвалов. Измеритель каждой нормы: 100 шт.
Масса одного блока | Измеритель, шт. | Готовый раствор | Из сухой смеси | Раствор М100, м³ / 100 шт.
До 0,5 т включительно | 100 | 07-05-001-01 | 07-05-001-05 | 1.2
Свыше 0,5 до 1 т включительно | 100 | 07-05-001-02 | 07-05-001-06 | 1.65
Свыше 1 до 1,5 т включительно | 100 | 07-05-001-03 | 07-05-001-07 | 2.95
Свыше 1,5 т | 100 | 07-05-001-04 | 07-05-001-08 | 4.17
Расход в последней графе относится только к готовому раствору. Для сухой смеси проверяют собственную ресурсную карточку.
Границы: ровно 0,5 т относится к первой строке, ровно 1 т ко второй, ровно 1,5 т к третьей. Массу не округляют перед выбором.

## Пример
Установка ФБС: расчёт по ведомости
Шифр выбирается только для стен подвала по массе и раствору. Для каждой группы количества монтажа и материала рассчитываются отдельно.
Марка | Масса, т | Изделий, шт. | Одно изделие, м³ | Раствор | ГЭСН-2022 | Монтаж, 100 шт. | Материал, м³ | Раствор М100, м³ | Что уточнить
А | 0.48 | 12 | 0.2 | Готовый | 07-05-001-01 | 0.12 | 2.4 | 0.144 | Проверьте подбор и ресурсы
Б | 0.95 | 16 | 0.4 | Готовый | 07-05-001-02 | 0.16 | 6.4 | 0.264 | Проверьте подбор и ресурсы
В | 1.4 | 8 | 0.6 | Готовый | 07-05-001-03 | 0.08 | 4.8 | 0.236 | Проверьте подбор и ресурсы
Г | 1.95 | 24 | 0.8 | Готовый | 07-05-001-04 | 0.24 | 19.2 | 1.0008 | Проверьте подбор и ресурсы
Итого |  | 60 |  |  |  | 0.6 | 32.8 | 1.6448
Сумма количества монтажа служит контролем: разные массы остаются отдельными позициями. Раствор М100 уже предусмотрен ресурсами нормы.
Для сухой смеси расход готового раствора не рассчитывается. Полноту материалов и стоимость проверяют по полной карточке; цены в этом файле не заданы.

## Проверка
Проверка перед согласованием сметы
Контроль | Значение | Действие
Число изделий, шт. | 60 | Сверить с ведомостью
Количество монтажа, 100 шт. | 0.6 | Сверить с ведомостью
Объём изделий, м³ | 32.8 | Сверить с ведомостью
Готовый раствор М100, м³ | 1.6448 | Сверить с ведомостью
Что проверить | Отметка | Основание / замечание
Назначение конструкции и область применения
Масса одного блока и границы диапазона
Вид раствора и технология
Количество изделий и единицы нормы
Объём одного изделия по спецификации
Учтённые машины и раствор без повторного счёта
ФБС, бетон и полнота материалов
Самостоятельные работы по ВОР
Нормативная база и применяемая редакция
Составил: ____________________ Проверил: ____________________

## Источники
Источники и исходные допущения
Документ / данные | Что содержит | Ссылка / пояснение
ГЭСН 81-02-07-2022, таблица 07-05-001 | Установка блоков стен подвалов: масса, раствор, измеритель 100 шт. | https://minstroyrf.gov.ru/trades/tree_download.php?ID=0&folder=fsnb2022
Главгосэкспертиза, 18.05.2026 | Восемнадцатые дополнения: приказ № 301/пр, начало применения 25.05.2026. | https://edu.gge.ru/news/ocherednye-dopolneniya-i-izmeneniya-k-fsnb-2022/
Спецификация изделий | Масса, количество и объём одного изделия | Для объекта заполнить по проектной спецификации.
Учебный пример | Марки А, Б, В, Г; 60 изделий | Числа условные; не каталог типоразмеров.
Объёмы материала рассчитываются по заданным размерам изделий. Запас, потери и расход бетона для каналов в учебные исходные данные не включены.
Шифры и ресурсы согласует сметчик. Перед денежной оценкой проверяют полную карточку, редакцию базы и стоимость материалов.