## ВОР
Ведомость объёмов работ: демонтаж плит перекрытия
Объект | Учебный пример: многоэтажное производственное здание |  | Составил
Основание | Учебный пример, числа объёмов условные |  | Проверил
Дата | 2026-10-07
Жёлтые ячейки: исходные данные. Формулы защищены. Бланк является рабочей формой.
Участок / отметка | Конструкция / марка | Количество плит, шт | Площадь плиты, м² | Опирание / схема | Масса по паспорту, т | Способ работ | Состояние креплений | Назначение после снятия | Физический объём | Единица | Источник объёма | Контрольная площадь, м²
Требуются данные | Пролётная плита безбалочного перекрытия; марка по проекту | 24 | 7.2 | Безбалочное перекрытие, по проектной схеме | Требуются данные | Поэлементное снятие без разрушения | Крепления освобождены | Требуются данные | 24 | шт | Учебная ведомость | 172.8
Требуются данные | Освобождение креплений |  |  | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные
Требуются данные | Поддерживающие леса |  |  | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные
Требуются данные | Разборка отделочных слоёв |  |  | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные
Требуются данные | Погрузка отходов |  |  | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные
Требуются данные | Вывоз и необходимая разгрузка |  |  | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные | Требуются данные
Массовое условие нормы | Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т
Объёмы дополнительных работ уточняют по документации. Отсутствующие данные не заменяют нулём.

## Подбор
Выбор нормы и обоснование позиции
Условие | Статус / база | Шифр | Измеритель | Основание коэффициента | Что учтено / корректируется | Что проверить отдельно | Источник | Утверждение сметчиком
Пролётная плита безбалочного перекрытия производственного здания, более 2 м², массовое условие до 5 т | Монтажный аналог, ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-029-02 | 100 шт | № 571/пр, пункты 83 и 85; прямая норма отсутствует, снятие без разрушения | 0,8 к труду и машинам; материалы исключить | Крепления, поддержка, слои пола, перевозка | ГЭСН 7, официальный файл | Требуются данные
Монолитное железобетонное перекрытие, соответствующий способ | Прямая норма, ГЭСН ФСНБ-2022 | 46-04-002-02 | м³ | Коэффициент 0,8 автоматически не назначается | Разборка и резка арматуры | Погрузка, вывоз, необходимая разгрузка | ГЭСН 46, официальный файл | Требуются данные
Железобетон марки 200, объём конструкции более 1 м³, отбойные молотки | Прямая норма, ГЭСН ФСНБ-2022 | 46-04-003-08 | м³ | По условиям прямой нормы | Разборка и резка арматуры | Фактическая марка, логистика | ГЭСН 46, официальный файл | Требуются данные
Методика применения сметных норм, № 571/пр | [6 empty] | Методика № 571/пр, официальный скан
Монтажный аналог допускается только при подтверждении условий. Прямая норма имеет приоритет.

## Расчёт
Нормативные ресурсы снятия плит
Количество плит, шт | 24
Измеритель нормы, шт | 100
Объём позиции на 100 шт | 0.24
Коэффициент, № 571/пр | 0.8
Монтажный аналог 07-01-029-02, условия подтверждены в учебном примере
Ресурс | Расход на 100 шт | Единица | Расход на ВОР | Источник
Труд рабочих | 288 | чел.-ч | 55.296 | ГЭСН 07-01-029-02, таблица на печатной странице 777
Башенный кран, 8 т | 49.85 | маш.-ч | 9.5712 | ГЭСН 07-01-029-02, таблица на печатной странице 777
Бортовой автомобиль, до 5 т | 2.33 | маш.-ч | 0.44736 | ГЭСН 07-01-029-02, таблица на печатной странице 777
Сварочный аппарат, до 350 А | 32.38 | маш.-ч | 6.217 | ГЭСН 07-01-029-02, таблица на печатной странице 777
Труд машинистов | 52.18 | чел.-ч | 10.0186 | ГЭСН 07-01-029-02, таблица на печатной странице 777
Исключаемые материальные ресурсы
Новые плиты | Исключить
Бетонная смесь | Исключить
Электроды | Исключить
Полиэтиленовая плёнка | Исключить
Проволока | Исключить
Гвозди | Исключить
Доски | Исключить
Рубероид | Исключить
Краска | Исключить
Источник нормативных расходов |  |  |  | ГЭСН 7, таблица 07-01-029
Расчёт нормативных ресурсов. Разнородные единицы не складывают. Текущая стоимость не определена.

## Проверка
Проверка ВОР и сметных позиций
Что проверить | Отметка сметчика | Документ / замечание
Конструкция, назначение здания и массовые условия совпадают с нормой | Не проверено | Требуются данные
Способ снятия без разрушения подтверждён технической документацией | Не проверено | Требуются данные
Для монтажного аналога отсутствует соответствующая прямая норма | Не проверено | Требуются данные
Крепления освобождены; объём их освобождения проверен отдельно | Не проверено | Требуются данные
Необходимость и объём поддерживающих лесов установлены | Не проверено | Требуются данные
Слои пола, подшивка и кровельные слои выделены по предусмотренным работам | Не проверено | Требуются данные
Количество изделий переведено в 100 шт, площадь не подменяет количество | Не проверено | Требуются данные
0,8 применён к труду рабочих, времени машин и труду машинистов | Не проверено | Требуются данные
Все материалы монтажного аналога исключены | Не проверено | Требуются данные
Включённые в прямые нормы резка арматуры и перемещение не повторяются | Не проверено | Требуются данные
Пригодность сохраняемых плит установлена обследованием | Не проверено | Требуются данные
Масса отходов и маршрут перевозки подтверждены | Не проверено | Требуются данные
Погрузка, вывоз и необходимая разгрузка проверены отдельными строками | Не проверено | Требуются данные
Сметчик проверил и утвердил подбор, коэффициент и дополнительные работы | Не проверено | Требуются данные
Составил
Проверил и утвердил
Дата проверки