## ВОР
Ведомость объёмов работ: разборка стен и перегородок
Синие ячейки редактируют; зелёные связаны с другим листом; чёрные содержат формулы. Размеры заданы учебным примером брифа от 05.10.2026.
Объект | Ремонт административного помещения |  |  |  |  | Дата | 05.10.2026
Основание | Учебные размеры; чистые объёмы согласованы. Геометрия не заменяет правила обмера сборника.
№ | Конструкция | Материал | Способ и сохранение | Длина, м | Высота, м | Ширина проёма, м | Высота проёма, м | Толщина, м | Чистая площадь, м² | Объём кладки, м³ | Единица ВОР
1 | Стена | Кирпич | Разборка конструкций | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.25 | 28 | 7 | м³
2 | Перегородка | Кирпич | На отдельные кирпичи с очисткой и складированием годных | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.12 | 13 | 1.56 | м³
3 | Перегородка | Гипсовые плиты | Разборка со снятием креплений | 6 | 3 | 1 | 2 |  | 16 |  | м²
4
Отдельные операции и условия: высота, этажность, перемещение, мешки, погрузка, вывоз. Заполняет сметчик.
Составил |  |  |  | Дата |  |  |  | Подпись
Проверил |  |  |  | Дата |  |  |  | Подпись
Это рабочая учебная таблица, не утверждённый бланк сметы. Объёмы для реального объекта предоставляет сметчик.
Note on B6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on C6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on D6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on E6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on F6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on G6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on H6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on I6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on L6: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on B7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on C7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on D7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on E7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on F7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on G7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on H7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on I7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on L7: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on B8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on C8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on D8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on E8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on F8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on G8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on H8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on I8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on L8: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on B9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on C9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on D9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on E9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on F9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on G9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on H9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on I9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.
Note on L9: Исходные данные учебного примера из брифа от 05.10.2026. Для объекта вводит и проверяет сметчик.

## Выбор нормы
Выбор нормы по конструкции и технологии
Норма назначена для описанной технологии примера. Автоматического выбора по одному материалу нет; смену нормы и её измерителя проверяет сметчик.
База | Шифр | Точное название | Измеритель | Делитель | Объём ВОР | Количество нормы | Включённые операции | Что ещё проверить | Причина выбора
ГЭСН-2022 | 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м³ | 1 | 7 | 7 | Разборка конструкций. | Редакция, перемещение, отходы и соответствие технологии | Кирпичная стена, разборка конструкций
ГЭСНр-2022 | 55-01-005-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м³ | 1 | 1.56 | 1.56 | Разборка перегородок. Очистка годного кирпича от раствора. Складирование годного кирпича в штабель. | Редакция, перемещение, отходы и соответствие технологии | Перегородка на отдельные кирпичи с очисткой годных
ГЭСН-2022 | 46-04-006-04 | Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м² | 100 | 16 | 0.16 | Разборка перегородок со снятием креплений. | Редакция, перемещение, отходы и соответствие технологии | Гипсовые плиты со снятием креплений
Памятка: 16 м² / 100 = 0,16 нормы; 7 м³ / 10 = 0,7 нормы. Делитель определяет выбранный измеритель.
Облегчённая кирпичная кладка: ГЭСНр 53-01-025-01, 10 м³, выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель.
Гипсовые плиты вручную с сохранением целых: ГЭСНр 55-01-009-01, 100 м², относка целых плит с укладкой в штабель.
ГКЛ: ГЭСНр 63-03-004-01, 100 м², только снятие листов со складированием годных. Каркас и изоляция не названы.
Название нормы и состав важнее совпадения входной единицы ВОР. Нормы на обшивку и всю стену не складывают без сверки состава.
Note on E6: Делитель следует из измерителя нормы 46-04-001-04: м3. База Сметрикс, выгрузка 05.10.2026.
Note on E7: Делитель следует из измерителя нормы 55-01-005-01: м3. База Сметрикс, выгрузка 05.10.2026.
Note on E8: Делитель следует из измерителя нормы 46-04-006-04: 100 м2. База Сметрикс, выгрузка 05.10.2026.

## Расчёт
Ресурсы ГЭСН-2022 и отдельное сравнение базисных ПЗ ФЕР-2020
Блоки разных баз показаны отдельно. Текущие цены, НР, СП, непредвиденные и НДС не рассчитаны и не подставлены нулями.
База и норма | Код ресурса | Ресурс | Единица | Расход на норму | Количество нормы | Всего ресурса | Источник и статус
ГЭСН 46-04-001-04 | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | не подтверждена | 7.1 | 7 | 49.7 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица труда пустая, показатель ресурса
ГЭСН 46-04-001-04 | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 7 | 8.05 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица подтверждена записью ресурса
ГЭСН 46-04-001-04 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 2.3 | 7 | 16.1 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица подтверждена записью ресурса
ГЭСНр 55-01-005-01 | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | не подтверждена | 15.88 | 1.56 | 24.7728 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица труда пустая, показатель ресурса
ГЭСНр 55-01-005-01 | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.55 | 1.56 | 2.418 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица подтверждена записью ресурса
ГЭСНр 55-01-005-01 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 3.1 | 1.56 | 4.836 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица подтверждена записью ресурса
ГЭСН 46-04-006-04 | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | не подтверждена | 65.8 | 0.16 | 10.528 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица труда пустая, показатель ресурса
ГЭСН 46-04-006-04 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.84 | 0.16 | 0.6144 | Выгрузка БД 05.10.2026; единица подтверждена записью ресурса
Базисные прямые затраты ФЕР и ФЕРр ФСНБ-2020: уровень цен 2001 г.
База | Шифр | Название | Измеритель | Количество нормы | ПЗ на норму, руб. | ПЗ строки, руб. | Источник цены
ФЕР-2020 | 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м³ | 7 | 122.56 | 857.92 | Локальная БД Сметрикс, fer/46-04-001-04, 05.10.2026
ФЕРр-2020 | 55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м³ | 1.56 | 204.26 | 318.65 | Локальная БД Сметрикс, ferr/55-5-1, 05.10.2026
ФЕР-2020 | 46-04-006-04 | Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м² | 0.16 | 637.89 | 102.06 | Локальная БД Сметрикс, fer/46-04-006-04, 05.10.2026
Подытог базисных прямых затрат | [5 empty] | 1278.63
Подытог не является итогом сметы или ценой демонтажа сегодня. Оплата труда машинистов входит в стоимость машин, а не добавляется четвёртым слагаемым.
Текущие цены |  | Не заданы
Note on E6: Источник: локальная БД Сметрикс, gesn-2022/46-04-001-04, ресурс 1-100-33; выгрузка 05.10.2026.
Note on E7: Источник: локальная БД Сметрикс, gesn-2022/46-04-001-04, ресурс 91.18.01-508; выгрузка 05.10.2026.
Note on E8: Источник: локальная БД Сметрикс, gesn-2022/46-04-001-04, ресурс 91.21.10-002; выгрузка 05.10.2026.
Note on E9: Источник: локальная БД Сметрикс, gesnr-2022/55-01-005-01, ресурс 1-100-20; выгрузка 05.10.2026.
Note on E10: Источник: локальная БД Сметрикс, gesnr-2022/55-01-005-01, ресурс 91.18.01-508; выгрузка 05.10.2026.
Note on E11: Источник: локальная БД Сметрикс, gesnr-2022/55-01-005-01, ресурс 91.21.10-002; выгрузка 05.10.2026.
Note on E12: Источник: локальная БД Сметрикс, gesn-2022/46-04-006-04, ресурс 1-100-21; выгрузка 05.10.2026.
Note on E13: Источник: локальная БД Сметрикс, gesn-2022/46-04-006-04, ресурс 91.06.06-048; выгрузка 05.10.2026.
Note on F17: ПЗ из norms.prices.cost; базисный уровень 2001 г. Сначала округляют строку до копеек, затем складывают строки.
Note on F18: ПЗ из norms.prices.cost; базисный уровень 2001 г. Сначала округляют строку до копеек, затем складывают строки.
Note on F19: ПЗ из norms.prices.cost; базисный уровень 2001 г. Сначала округляют строку до копеек, затем складывают строки.

## Источники
Источники и границы проверки
Дата выгрузки 05.10.2026. Дата импорта не подтверждает последнюю официальную редакцию выбранных таблиц.
Источник | Адрес или идентификатор | Что подтверждено | Ограничение
База Сметрикс | ГЭСН и ГЭСНр ФСНБ-2022: сборники 46, 53, 55, 63 | Названия, измерители, составы, расходы ресурсов; выгрузка 05.10.2026 | Актуальность по последнему официальному дополнению не установлена
База Сметрикс | ФЕР и ФЕРр ФСНБ-2020: 46-04-001-04, 55-5-1, 46-04-006-04 | Базисные ПЗ на измеритель: 122,56; 204,26; 637,89 руб. | Базисный уровень цен 2001 г., без НР, СП и текущих цен
Главгосэкспертиза, 18.05.2026 | Сообщение об изменении № 18 к ФСНБ-2022 | Подтверждено обновление базы; открыто 05.10.2026 | Не подтверждает неизменность конкретных таблиц статьи
Бриф статьи, 05.10.2026 | demontazh-sten-i-peregorodok | Учебные размеры: 10 × 3 м, 5 × 3 м, 6 × 3 м; проёмы 1 × 2 м; толщины 0,25 и 0,12 м | Геометрия объясняет согласованные чистые объёмы, не заменяет правила обмера
Записи ресурсов ФСНБ-2022 | 91.18.01-508; 91.21.10-002; 91.06.06-048 | Единица маш.-ч подтверждена отдельными записями | Единицы трудовых ресурсов не получены; значения опубликованы как показатели
Проверка сметчиком | Техническая часть и действующая база для объекта | Проверяют технологию, сохранение, дополнительные операции, регион и период | Расстояния, высотные пороги и числовые коэффициенты в таблице не назначаются