## Маршрут и комплект
Контрольная ведомость перед проверкой достоверности
Внутренний рабочий материал. Не заявление и не заключение государственной экспертизы.
Объект | Участок пола нового нежилого здания — учебный пример
Вид работ | Новое строительство (учебный пример)
Источник финансирования
Предполагаемая стоимость
Основание стоимости / дата
Выбранный маршрут / основание
Организация экспертизы
Версия и дата сметы | Учебная версия: после внутренней сверки
ФСНБ и редакция | ФСНБ-2022; редакцию для объекта уточнить
Регион / ценовая зона
Квартал / дата цен
ВОР / версия | Условная ВОР, строка 12
Проект / акт дефектов | Условный лист АР-07
Составил / должность
Подпись / дата составления
Проверил / должность
Подпись / дата проверки
Актуальные требования организации (ссылка / дата)
Группа / условие | Документ или действие | Пункт / основание | Применимость | Файл / версия | Ответственный | Замечание
Маршрут | Подтвердить источник финансирования | ст. 8.3 ч. 2 ГрК РФ | Уточнить
Маршрут | Сопоставить стоимость с порогом: свыше 10 млн / не превышает 10 млн | ст. 8.3 ч. 2 ГрК РФ | Уточнить
Маршрут | При сумме не более 10 млн проверить условие договора | ст. 8.3; п. 27(5) № 145 | Уточнить
Маршрут капремонта | Сверить состав ремонта; не принимать решение только по сумме | п. 27(4), 27(5) № 145 | Уточнить
Строительство / реконструкция | Заявление, проектная документация со сметами, ВОР, задание на проектирование | п. 16(2) № 145 | Уточнить
Строительство / реконструкция | Полномочия представителя, передача документации, письмо о стоимости и финансировании и решение по этапам при применимости | п. 16(2), п. 13 № 145 | Уточнить
Капремонт | Заявление, ВОР, полномочия, передача документации, решение по этапам при применимости | п. 16(4) № 145 | Уточнить
Капремонт | Утверждённый застройщиком или техническим заказчиком акт дефектов с качественными и количественными характеристиками | п. 16(4) № 145 | Уточнить
Самостоятельный снос | Заявление, ВОР, полномочия представителя | п. 16(3), п. 13 № 145 | Уточнить
Самостоятельный снос | Проект организации сноса, смета, результаты и материалы обследования, подтверждение передачи проекта | п. 16(3) «а»–«г» № 145 | Уточнить
Подготовка расчётов | Привязать строки к ВОР, проекту / акту, норме и документу цены | п. 27(3) № 145 | Уточнить
Электронный комплект | Уточнить форматы, подписи, действующие схемы и канал подачи | Требования организации | Уточнить
Выберите одну применимую группу комплекта. По капремонту решение о маршруте принимает заказчик; автоматического вывода по одной сумме нет.
Применимых документов с указанным файлом |  |  | 0
Требуют уточнения применимости |  |  | 12
Цены, нормативы и начисления проверяют отдельно. Наличие файла не означает подтверждения достоверности его содержания.
Основания: № 145, п. 16(2)–16(4), 27(3)–27(5). Копия на сайте Примгосэкспертизы: редакция 26.11.2025; применяемые пункты сверены 05.10.2026.
https://primgosexpert.ru/wp-content/files/145_pprf.pdf
Объёмы и реквизиты на листе «Пример» условные. Они не подтверждают объём, финансирование или ценовые основания реального объекта.

## Проверка позиций
Проверка позиций: основание → норма → расчёт → решение
Жёлтые ячейки — ввод; серые — формулы. Q = объём / делитель. K рассчитывается только для двух норм учебного примера; для других работ применимость устанавливает сметчик.
Эквивалент Q × K — контроль. В смете используйте либо Q и K, либо эквивалент без повторного множителя. Количества разных норм не суммируют.
№ сметы | № ВОР | Проектный лист / акт | Работа | Шифр | База / редакция | Измеритель | Исходный объём | Делитель | Q, ед. нормы | Толщина, мм | Базовая толщина, мм | Шаг, мм | K | Q × K | Контроль шага | Документ цены | Дата цены | Замечание | Действие | Исполнитель | Статус | Проверил / дата
1 | 12 | АР-07 (условный) | Цементная стяжка 20 мм | 11-01-011-01 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 100 м² | 240 | 100 | 2.4 | 30 | 20 | 5 | 1 | 2.4 | Основная норма | Требует подтверждения для объекта |  | В исходной смете Q = 240 | Привести площадь к измерителю; основание АР-07 |  | Проверено сметчиком | Учебный статус; реквизиты проверяющего не заданы
2 | 12 | АР-07 (условный) | Добавка на толщину до 30 мм | 11-01-011-02 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 100 м² | 240 | 100 | 2.4 | 30 | 20 | 5 | 2 | 4.8 | Целое число шагов | Требует подтверждения для объекта |  | Добавочная позиция отсутствовала | Добавить два шага по 5 мм; основание АР-07 |  | Проверено сметчиком | Учебный статус; реквизиты проверяющего не заданы
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Не проверено
Строк проверено сметчиком | [8 empty] | 2
Рабочих строк без статуса проверки | [8 empty] | 0
Статусы: не проверено → требует основания / на исправлении → проверено сметчиком. Статус назначает человек после проверки; формулы не выдают заключение.
Ответственные и подписи — на листе «Маршрут и комплект». Для строк образца проверены только измеритель и толщина; ценовые основания и начисления остаются открытыми.

## Пример
Учебный пример: стяжка 240 м², толщина 30 мм
Условные основания: ВОР, строка 12; лист АР-07. Основная толщина — 20 мм, шаг добавки — 5 мм. Рубли и начисления в примере не рассчитываются.
Роль | № ВОР | Основание | Шифр ГЭСН-2022 | Измеритель | Площадь, м² | Делитель | Q | K | Q × K | До исправления | После исправления | Статус
Основная строка | 12 | АР-07, условный | 11-01-011-01 | 100 м² | 240 | 100 | 2.4 | 1 | 2.4 | Q = 240 без деления на 100 | Объём приведён к измерителю | Проверено сметчиком
Добавочная строка | 12 | АР-07, условный | 11-01-011-02 | 100 м² | 240 | 100 | 2.4 | 2 | 4.8 | Добавка на толщину отсутствует | Учтены два шага по 5 мм | Проверено сметчиком
Параметр | Значение | Единица / пояснение
Проектная толщина | 30 | мм
Базовая толщина | 20 | мм
Шаг добавки | 5 | мм
Вода основной нормы | 3.5 | м³ на 100 м²
Вода основной строки | 8.4 | м³; не объём раствора
Ошибочный Q | 240 | ед. нормы в исходной записи
Кратность завышения | 100 | раз; не рублёвое изменение
Не суммируйте площади двух строк: они относятся к одному участку пола. Эквивалент 4,8 вводят без повторного множителя 2.
Исходные площадь, толщина и реквизиты — учебные. Нормы, измеритель и вода основной нормы — локальная БД Сметрикс, ГЭСН ФСНБ-2022, проверено 05.10.2026.
Ценовые основания и начисления не проверены этим примером. Учебный внутренний статус не подтверждает достоверность всей сметы.
Ценовые основания: приказ № 42/пр, официальный скан Минюста (изменения Методики № 421/пр)