## КС-2
КС-2: учебный образец |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100
Форма по ОКУД | [6 empty] | 0322005
Инвестор |  |  | Инвестор — заполнить |  |  | по ОКПО | Заполнить
Адрес, телефон, факс |  |  | Заполнить по реквизитам организации
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | Заказчик А — учебное обозначение |  |  | по ОКПО | Заполнить
Адрес, телефон, факс |  |  | Заполнить по реквизитам организации
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подрядчик Б — учебное обозначение |  |  | по ОКПО | Заполнить
Адрес, телефон, факс |  |  | Заполнить по реквизитам организации
Стройка (наименование, адрес) |  |  | Административное здание; адрес — заполнить
Объект (наименование) |  |  | Отделка помещений административного здания
Вид деятельности по ОКДП (поле исходной формы) |  |  | Заполнить / согласовать |  | Вид операции | Заполнить
Договор подряда (контракт): номер |  |  | 17 |  | Дата договора | 2026-08-03
Номер документа |  |  | 2 |  | Дата составления | 2026-09-30
Сметная (договорная) стоимость, руб. |  |  | 136000 | Период с | 2026-09-01 | по | 2026-09-30
АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер по порядку | Позиция по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено: количество | Выполнено: цена за единицу, руб. | Выполнено: стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | ФЕР15-04-005-01 | 100 м² | 1.2 | 40000 | 48000
2 | 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | ФЕР15-04-005-02 | 100 м² | 0.45 | 45000 | 20250
Итого | [5 empty] | X | 68250
Всего по акту (в учебном образце — без НДС) | [5 empty] | X | 68250
Сдал |  | Должность — заполнить | Подпись: __________ |  | Фамилия, инициалы — заполнить
М.П. |  | Место печати из исходного бланка; применимость проверить отдельно
Принял |  | Должность — заполнить | Подпись: __________ |  | Фамилия, инициалы — заполнить
М.П.
Объёмы и договорные цены учебные, не нормативные и не рыночные. Все предусмотренные договором составляющие до НДС включены в цену. Налог — на листе «Контроль».

## Смета_и_объёмы
Смета и контроль физических объёмов
Объёмы и цены — учебные исходные данные. База шифров — ФЕР ФСНБ-2020; её базисные цены уровня 2001 года в этом расчёте не используются.
Измеритель — 100 м². План, ранее, период и остаток — в м²; денежные показатели — без НДС. Жёлтые поля — ввод, серые — формулы.
Поз. сметы | Шифр ФЕР | Измеритель | План, м² | Ранее, м² | Период, м² | Остаток, м² | Цена за 100 м², руб. | Графа 6 | План, руб. | Ранее, руб. | Период, руб. | С начала, руб. | Остаток, руб. | Цена за м², руб. | Разница двух единиц, руб.
12 | ФЕР15-04-005-01 | 100 м² | 250 | 70 | 120 | 60 | 40000 | 1.2 | 100000 | 28000 | 48000 | 76000 | 24000 | 400 | 0
13 | ФЕР15-04-005-02 | 100 м² | 80 | 20 | 45 | 15 | 45000 | 0.45 | 36000 | 9000 | 20250 | 29250 | 6750 | 450 | 0
Итого | [8 empty] | 136000 | 37000 | 68250 | 105250 | 30750 |  | 0

## Контроль
Контроль КС-2 и сверка с КС-3
Ставка НДС — входное значение | 22% | Основная ставка с 01.01.2026, ФНС; для рабочего договора проверить применимую ставку.
КС-2 за период без НДС | 68250
НДС за период | 15015
За период с НДС | 83265
Принято ранее без НДС | 37000
Принято с начала без НДС | 105250
Остаток стоимости | 30750
Плановая стоимость | 136000
Разница: план минус принято и остаток | 0
Остатки физических объёмов | Неотрицательные | Отрицательный остаток требует проверки предыдущих актов или согласованных изменений.
Перевод единицы количества и цены | Суммы совпадают | Проверяет равенство количества × цены при измерителях 100 м² и м².
Итог акта против расчёта строк | Суммы совпадают
Сумма КС-3 без НДС за период — ввести | 68250 | Учебная сумма для сравнения. В рабочем файле перенести из своего комплекта за тот же период; это не форма КС-3.
Сверка КС-3 за тот же период без НДС | Суммы совпадают | Сравнение только без НДС. Итог с налогом проверяют отдельно; основа сравнения должна совпадать.
Состав договорной цены |  | Материалы, НР и СП повторно не добавлять: учебные цены включают все предусмотренные договором составляющие до НДС.

## Твёрдая_цена
КС-2: альтернативный пример фиксированной цены |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100
Форма по ОКУД | [6 empty] | 0322005
Инвестор |  |  | Инвестор — заполнить |  |  | по ОКПО | Заполнить
Адрес, телефон, факс |  |  | Заполнить по реквизитам организации
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | Заказчик А — учебное обозначение |  |  | по ОКПО | Заполнить
Адрес, телефон, факс |  |  | Заполнить по реквизитам организации
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подрядчик Б — учебное обозначение |  |  | по ОКПО | Заполнить
Адрес, телефон, факс |  |  | Заполнить по реквизитам организации
Стройка (наименование, адрес) |  |  | Административное здание; адрес — заполнить
Объект (наименование) |  |  | Отделка помещений административного здания
Вид деятельности по ОКДП (поле исходной формы) |  |  | Заполнить / согласовать |  | Вид операции | Заполнить
Договор подряда (контракт): номер |  |  | 17 |  | Дата договора | 2026-08-03
Номер документа |  |  | 2 |  | Дата составления | 2026-09-30
Сметная (договорная) стоимость, руб. |  |  | 136000 | Период с | 2026-09-01 | по | 2026-09-30
АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер по порядку | Позиция по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено: количество | Выполнено: цена за единицу, руб. | Выполнено: стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | — | 100 м² | 1.2 | — | 48000
2 | 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | — | 100 м² | 0.45 | — | 20250
Итого | [5 empty] | X | 68250
Всего по акту (в учебном образце — без НДС) | [5 empty] | X | 68250
Сдал |  | Должность — заполнить | Подпись: __________ |  | Фамилия, инициалы — заполнить
М.П. |  | Место печати из исходного бланка; применимость проверить отдельно
Принял |  | Должность — заполнить | Подпись: __________ |  | Фамилия, инициалы — заполнить
М.П.
Альтернативный сценарий: графы 4 и 7 — прочерки. Графа 8 — согласованная стоимость принятой части, вводится отдельно; это не результат умножения на пустую цену.

## Источники
Источники
Учебные данные | План: 250 / 80 м²; ранее: 70 / 20; период: 120 / 45; цены: 40000 / 45000 руб. за 100 м² без НДС. Не нормативные и не рыночные цены. Бриф Сметрикс от 05.10.2026.
Шифры и состав | Локальная БД Сметрикс, проверка 05.10.2026: ГЭСН ФСНБ-2022 и ФЕР ФСНБ-2020 15-04-005-01/02, измеритель 100 м². Подмазка трещин, шлифовка подмазанных мест и окраска уже включены.
402-ФЗ, ст. 9: сверка текста действующей редакции в КонсультантПлюс | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/b24121ba7152f33673608559f2ca844ef5b6a74c/ Проверено: 2026-10-05
Указания к постановлению Госкомстата № 100 от 11.11.1999: КС-2, текст акта на вторичном хостинге | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/ Проверено: 2026-10-05
Исходный бланк КС-2, ОКУД 0322005 | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/dcaa7085e4a308d45f6b131e6506737ef9230c7c/ Проверено: 2026-10-05
Письмо Росстата от 31.05.2005 № 01-02-9/381, ответ 1; текст письма на вторичном хостинге | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54127/ Проверено: 2026-10-05
Минфин, информация № ПЗ-10/2012: формы первичных документов, текст на вторичном хостинге | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138570/5cae468e8060ffa535e75cb15a6dd935265dd539/ Проверено: 2026-10-05
Бланк КС-3: строки итога и НДС | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d3a70f222015da0dd6e786b0d839d57d0b6359cb/ Проверено: 2026-10-05
ФНС, 20.01.2026: основная ставка НДС 22%, НК РФ ст. 164 п. 3; Закон № 425-ФЗ | https://www.nalog.gov.ru/rn74/ifns/ifns32/info/16596381/ Проверено: 2026-10-05
Фиксированная цена | Ответ 1 письма Росстата № 01-02-9/381: при расчётах в пределах согласованной фиксированной цены графы 4 и 7 — прочерки. Стоимость графы 8 вводят по согласованной разбивке; не умножают на пустую цену.
Классификатор | Поле ОКДП воспроизводит исходную форму 1999 года. Не заменяйте классификатор без согласования рабочей формы.
Подписи | Сдал / Принял: должности, подписи и расшифровки уполномоченных представителей. М.П. воспроизведено из исходного бланка, это не требование печати для всех организаций.
Применимость | По общему правилу после 01.01.2013 альбомные формы не обязательны; статья 9 Закона № 402-ФЗ устанавливает реквизиты и выбор формы. Договор и специальные правила бюджетной сферы проверяют отдельно.