## Данные
КС-6а: исходные данные
Жёлтые поля доступны для ввода. Пустое число означает, что данные ещё не подтверждены; ноль подтверждает отсутствие выполнения.
Заказчик
ОКПО заказчика
Подрядчик
ОКПО подрядчика
Стройка
Объект
Вид деятельности по ОКДП
Номер договора
Дата договора
Вид операции
Год журнала
Период
Сметная (договорная) стоимость, руб.
Составил: должность
Составил: расшифровка подписи
Проверил: должность
Проверил: расшифровка подписи
Дата составления (дополнительное поле)
Порядок | Позиция по смете | Наименование работ | База обоснования | Номер единичной расценки | Единица | Количество по смете | Цена за единицу, руб. | Входящее количество прошлых лет | Входящая стоимость, руб. | Январь: выполнено | Январь: принято | Февраль: выполнено | Февраль: принято | Март: выполнено | Март: принято | Апрель: выполнено | Апрель: принято | Май: выполнено | Май: принято | Июнь: выполнено | Июнь: принято | Июль: выполнено | Июль: принято | Август: выполнено | Август: принято | Сентябрь: выполнено | Сентябрь: принято | Октябрь: выполнено | Октябрь: принято | Ноябрь: выполнено | Ноябрь: принято | Декабрь: выполнено | Декабрь: принято | Январь следующего года: выполнено | Январь следующего года: принято | Основание замеров | Основание приёмки | Основание цены и расходов | Основание входящего выполнения | ГЭСН ФСНБ-2022: справочная норма
|  | Накладные и прочие расходы | [35 empty] | Только расходы, начисляемые отдельно по договору; в образце все составляющие включены в цены строк
В строке расходов цена за единицу не применяется: месячные поля содержат отдельно начисляемые суммы в рублях.

## КС-6а_титул
Унифицированная форма № КС-6а |  |  |  | Форма по ОКУД
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  | 0322006
Заказчик (организация, адрес, телефон, факс)
по ОКПО
Подрядчик (организация, адрес, телефон, факс)
по ОКПО
Стройка (наименование, адрес)
Объект (наименование)
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт), номер
Дата договора
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За период |  |  |  | Год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда), руб. |  |  |  | 0
Составил
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи)
Проверил
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи)

## КС-6а_янв-май
КС-6а. Чётная страница: январь по май
; год
По порядку | Позиция по смете | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ
[8 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май
[8 empty] | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого |  |  | X | X
Накладные и прочие расходы
Всего |  |  | X | X
Порядок строк одинаков на парных страницах. Количества разных работ в итоговых строках не складываются.
Условные цены образца без НДС. Для рабочего объекта состав стоимости и расходов определяется договором.

## КС-6а_июн-дек
КС-6а. Нечётная страница: июнь по декабрь и год
; год
Выполнено работ | [20 empty] | Всего работ по смете за год
Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь
Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Порядок строк одинаков на парных страницах. Количества разных работ в итоговых строках не складываются.
Условные цены образца без НДС. Для рабочего объекта состав стоимости и расходов определяется договором.

## Контроль
Сверка сметы, фактического выполнения и приёмки
Работа | По смете, количество | Выполнено с начала, количество | Остаток, количество | За июнь: выполнено, руб. | За июнь: принято, руб. | Разница, руб. | Следующий январь: накопление, руб. | Остаток после января, количество | Остаток после приёмки за год, количество | Проверка заполнения
Итого, только деньги
Выполнение за год с отдельными расходами | 0
Накопление на конец года | 0
Входящее выполнение прошлых лет | 0
Сверка года и входящего выполнения | 0
Остаток после приёмки рассчитан при условии, что всё входящее выполнение принято ранее. Проверьте это по прежним актам.
Разница между выполнением и приёмкой проверяется по документам. Отрицательный остаток требует проверки изменения сметы.

## Инструкция
КС-6а: порядок работы с книгой
1. Внесите реквизиты на листе «Данные», проверьте год, период и договор. Поля ОКПО и ОКДП сохранены по исходной форме; в образце коды не вымышлены.
2. Внесите согласованные позиции, единицы, количества и договорные цены. Поле ГЭСН справочное, в графе единичной расценки используется обоснование сметной позиции. База хранится рядом.
3. Перенесите исторические количества и денежные суммы на начало года. Не пересчитывайте прежние суммы по новой цене. При изменении договора сохраните старую версию и выделите новую строку с её основанием.
4. Внесите 12 месяцев в измерителях сметы. Для измерителя 100 м² разделите замер в м² на 100. Нулевые месяцы заполните числом 0; пустое поле означает отсутствие подтверждённых данных.
5. Поля «принято» относятся к отдельному контрольному листу и не добавляют граф в унифицированную таблицу. Для повторного предъявления сверяйте прежние акты по позициям.
6. В строке расходов укажите только отдельно начисляемые суммы по договору и смете. В образце все составляющие уже включены в цены, поэтому расходы равны нулю. НР и СП повторно не начисляются.
7. Печатайте титул и оба разворота в альбомном формате A3. Печатные области и повтор шапок заданы. Строки на парных листах имеют одинаковую высоту и порядок. Правый разворот читается в том же порядке строк, что и левый.
8. Для добавления позиций скопируйте строку ввода и соответствующие формулы на листе «Расчёт», расширьте суммы и одинаково добавьте строки на обоих печатных листах. Книга предусматривает 10 позиций.
9. Лист января следующего года в образце показывает отдельный фрагмент граф 9, 10 и 11; остальные графы нового года в этом фрагменте не заполнены. В рабочем файле сохраните копию, перенесите прошлогоднее накопление и начните месяцы нового года.
10. Формулы защищены от случайного редактирования без пароля. Для изменения структуры используйте в Excel «Рецензирование», «Снять защиту листа». Жёлтые ячейки ввода доступны при включённой защите.
11. Дата составления хранится на листе «Данные» как дополнительный реквизит. Подписи на титуле оставлены пустыми. Полномочия составителя и проверяющего определяются рабочими документами.
12. Учебные цены заданы отдельно от ФЕР и не обозначают текущую стоимость. Образец без НДС. КС-6а учитывает выполнение; факт записи сам по себе не означает приёмку.
Тексты формы и закона проверены 05.10.2026 по вторичному размещению в КонсультантПлюс. Письмо ФНС прочитано на официальном сайте и используется только для общего правила собственных форм.

## Расчёт
Расчёт журнала: количества и исторические суммы
Наименование | По смете, руб. | Январь: количество | Январь: стоимость | Январь: накопление | Февраль: количество | Февраль: стоимость | Февраль: накопление | Март: количество | Март: стоимость | Март: накопление | Апрель: количество | Апрель: стоимость | Апрель: накопление | Май: количество | Май: стоимость | Май: накопление | Июнь: количество | Июнь: стоимость | Июнь: накопление | Июль: количество | Июль: стоимость | Июль: накопление | Август: количество | Август: стоимость | Август: накопление | Сентябрь: количество | Сентябрь: стоимость | Сентябрь: накопление | Октябрь: количество | Октябрь: стоимость | Октябрь: накопление | Ноябрь: количество | Ноябрь: стоимость | Ноябрь: накопление | Декабрь: количество | Декабрь: стоимость | Декабрь: накопление | Принято за июнь, руб. | За год, руб. | За год: количество | Следующий январь: количество | Следующий январь: стоимость | Следующий январь: накопление | За год: принятое количество
Отдельно начисляемые расходы, руб.