## Данные
КС-6а: исходные данные
Жёлтые поля доступны для ввода. Пустое число означает, что данные ещё не подтверждены; ноль подтверждает отсутствие выполнения.
Заказчик | Учебный заказчик; адрес, телефон и факс заполняются перед использованием
ОКПО заказчика
Подрядчик | Учебный подрядчик; адрес, телефон и факс заполняются перед использованием
ОКПО подрядчика
Стройка | Учебное административное здание; адрес заполняется
Объект | Отделка учебного административного здания
Вид деятельности по ОКДП
Номер договора | У-06
Дата договора | 2025-11-15
Вид операции
Год журнала | 2026
Период | январь по декабрь
Сметная (договорная) стоимость, руб. | 530000
Составил: должность
Составил: расшифровка подписи
Проверил: должность
Проверил: расшифровка подписи
Дата составления (дополнительное поле)
Порядок | Позиция по смете | Наименование работ | База обоснования | Номер единичной расценки | Единица | Количество по смете | Цена за единицу, руб. | Входящее количество прошлых лет | Входящая стоимость, руб. | Январь: выполнено | Январь: принято | Февраль: выполнено | Февраль: принято | Март: выполнено | Март: принято | Апрель: выполнено | Апрель: принято | Май: выполнено | Май: принято | Июнь: выполнено | Июнь: принято | Июль: выполнено | Июль: принято | Август: выполнено | Август: принято | Сентябрь: выполнено | Сентябрь: принято | Октябрь: выполнено | Октябрь: принято | Ноябрь: выполнено | Ноябрь: принято | Декабрь: выполнено | Декабрь: принято | Январь следующего года: выполнено | Январь следующего года: принято | Основание замеров | Основание приёмки | Основание цены и расходов | Основание входящего выполнения | ГЭСН ФСНБ-2022: справочная норма
1 | 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | ФЕР ФСНБ-2020 | 15-04-005-05 | 100 м² | 10 | 35000 | 2 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Учебные замеры; в рабочем журнале указываются номера и даты документов | Учебное КС-2: июнь 180 м² стен и 60 м² потолков; остальные месяцы приняты полностью | Учебная договорная цена; все составляющие включены, отдельные расходы нулевые | Учебное выполнение на 31.12.2025 | 15-04-005-05
2 | 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | ФЕР ФСНБ-2020 | 15-04-005-06 | 100 м² | 4 | 45000 | 1 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | Учебные замеры; в рабочем журнале указываются номера и даты документов | Учебное КС-2: июнь 180 м² стен и 60 м² потолков; остальные месяцы приняты полностью | Учебная договорная цена; все составляющие включены, отдельные расходы нулевые | Учебное выполнение на 31.12.2025 | 15-04-005-06
|  | Накладные и прочие расходы |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Только расходы, начисляемые отдельно по договору; в образце все составляющие включены в цены строк
В строке расходов цена за единицу не применяется: месячные поля содержат отдельно начисляемые суммы в рублях.

## КС-6а_титул
Унифицированная форма № КС-6а |  |  |  |  | Форма по ОКУД
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  | 0322006
Заказчик (организация, адрес, телефон, факс) |  |  | Учебный заказчик; адрес, телефон и факс заполняются перед использованием
по ОКПО
Подрядчик (организация, адрес, телефон, факс) |  |  | Учебный подрядчик; адрес, телефон и факс заполняются перед использованием
по ОКПО
Стройка (наименование, адрес) |  |  | Учебное административное здание; адрес заполняется
Объект (наименование) |  |  | Отделка учебного административного здания
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт), номер |  |  | У-06
Дата договора |  |  | 2025-11-15
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За период |  | январь по декабрь |  |  | Год | 2026
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда), руб. |  |  |  |  | 530000
Составил
| (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Проверил
| (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)

## КС-6а_янв-май
КС-6а. Чётная страница: январь по май
Отделка учебного административного здания; год 2026
По порядку | Позиция по смете | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ
[8 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май
[8 empty] | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 15-04-005-05 | 100 м² | 35000 | 10 | 350000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 1 | 35000 | 105000 | 1.5 | 52500 | 157500
2 | 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 15-04-005-06 | 100 м² | 45000 | 4 | 180000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0.5 | 22500 | 67500 | 0.5 | 22500 | 90000
Итого |  |  | X | X |  |  | 530000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 57500 | 172500 |  | 75000 | 247500
Накладные и прочие расходы | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всего |  |  | X | X |  |  | 530000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 57500 | 172500 |  | 75000 | 247500
Порядок строк одинаков на парных страницах. Количества разных работ в итоговых строках не складываются.
Условные цены образца без НДС. Для рабочего объекта состав стоимости и расходов определяется договором.

## КС-6а_июн-дек
КС-6а. Нечётная страница: июнь по декабрь и год
Отделка учебного административного здания; год 2026
Выполнено работ | [20 empty] | Всего работ по смете за год
Июнь |  |  | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь
Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | Количество | Стоимость, руб.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
2 | 70000 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 4.5 | 157500
0.75 | 33750 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 1.75 | 78750
| 103750 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 236250
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 103750 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 236250
Порядок строк одинаков на парных страницах. Количества разных работ в итоговых строках не складываются.
Условные цены образца без НДС. Для рабочего объекта состав стоимости и расходов определяется договором.

## Контроль
Сверка сметы, фактического выполнения и приёмки
Работа | По смете, количество | Выполнено с начала, количество | Остаток, количество | За июнь: выполнено, руб. | За июнь: принято, руб. | Разница, руб. | Следующий январь: накопление, руб. | Остаток после января, количество | Остаток после приёмки за год, количество | Проверка заполнения
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 10 | 6.5 | 3.5 | 70000 | 63000 | 7000 | 262500 | 2.5 | 3.7 | Числовые данные заполнены
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 4 | 2.75 | 1.25 | 33750 | 27000 | 6750 | 135000 | 1 | 1.4 | Числовые данные заполнены
Итого, только деньги |  |  |  | 103750 | 90000 | 13750 | 397500
Выполнение за год с отдельными расходами | 236250
Накопление на конец года | 351250
Входящее выполнение прошлых лет | 115000
Сверка года и входящего выполнения | 0
Остаток после приёмки рассчитан при условии, что всё входящее выполнение принято ранее. Проверьте это по прежним актам.
Разница между выполнением и приёмкой проверяется по документам. Отрицательный остаток требует проверки изменения сметы.

## Инструкция
КС-6а: порядок работы с книгой
1. Внесите реквизиты на листе «Данные», проверьте год, период и договор. Поля ОКПО и ОКДП сохранены по исходной форме; в образце коды не вымышлены.
2. Внесите согласованные позиции, единицы, количества и договорные цены. Поле ГЭСН справочное, в графе единичной расценки используется обоснование сметной позиции. База хранится рядом.
3. Перенесите исторические количества и денежные суммы на начало года. Не пересчитывайте прежние суммы по новой цене. При изменении договора сохраните старую версию и выделите новую строку с её основанием.
4. Внесите 12 месяцев в измерителях сметы. Для измерителя 100 м² разделите замер в м² на 100. Нулевые месяцы заполните числом 0; пустое поле означает отсутствие подтверждённых данных.
5. Поля «принято» относятся к отдельному контрольному листу и не добавляют граф в унифицированную таблицу. Для повторного предъявления сверяйте прежние акты по позициям.
6. В строке расходов укажите только отдельно начисляемые суммы по договору и смете. В образце все составляющие уже включены в цены, поэтому расходы равны нулю. НР и СП повторно не начисляются.
7. Печатайте титул и оба разворота в альбомном формате A3. Печатные области и повтор шапок заданы. Строки на парных листах имеют одинаковую высоту и порядок. Правый разворот читается в том же порядке строк, что и левый.
8. Для добавления позиций скопируйте строку ввода и соответствующие формулы на листе «Расчёт», расширьте суммы и одинаково добавьте строки на обоих печатных листах. Книга предусматривает 10 позиций.
9. Лист января следующего года в образце показывает отдельный фрагмент граф 9, 10 и 11; остальные графы нового года в этом фрагменте не заполнены. В рабочем файле сохраните копию, перенесите прошлогоднее накопление и начните месяцы нового года.
10. Формулы защищены от случайного редактирования без пароля. Для изменения структуры используйте в Excel «Рецензирование», «Снять защиту листа». Жёлтые ячейки ввода доступны при включённой защите.
11. Дата составления хранится на листе «Данные» как дополнительный реквизит. Подписи на титуле оставлены пустыми. Полномочия составителя и проверяющего определяются рабочими документами.
12. Учебные цены заданы отдельно от ФЕР и не обозначают текущую стоимость. Образец без НДС. КС-6а учитывает выполнение; факт записи сам по себе не означает приёмку.
Тексты формы и закона проверены 05.10.2026 по вторичному размещению в КонсультантПлюс. Письмо ФНС прочитано на официальном сайте и используется только для общего правила собственных форм.

## КС-6а_январь_2027
КС-6а. Январь следующего года, отдельный фрагмент
Отделка учебного административного здания; год 2027
По порядку | Позиция по смете | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ
Январь
[8 empty] | Количество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 15-04-005-05 | 100 м² | 35000 | 10 | 350000 | 1 | 35000 | 262500
2 | 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 15-04-005-06 | 100 м² | 45000 | 4 | 180000 | 0.25 | 11250 | 135000
Итого |  |  | X | X |  |  | 530000 |  | 46250 | 397500
Накладные и прочие расходы | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Всего |  |  | X | X |  |  | 530000 |  | 46250 | 397500
Порядок строк одинаков на парных страницах. Количества разных работ в итоговых строках не складываются.
Условные цены образца без НДС. Для рабочего объекта состав стоимости и расходов определяется договором.

## Расчёт
Расчёт журнала: количества и исторические суммы
Наименование | По смете, руб. | Январь: количество | Январь: стоимость | Январь: накопление | Февраль: количество | Февраль: стоимость | Февраль: накопление | Март: количество | Март: стоимость | Март: накопление | Апрель: количество | Апрель: стоимость | Апрель: накопление | Май: количество | Май: стоимость | Май: накопление | Июнь: количество | Июнь: стоимость | Июнь: накопление | Июль: количество | Июль: стоимость | Июль: накопление | Август: количество | Август: стоимость | Август: накопление | Сентябрь: количество | Сентябрь: стоимость | Сентябрь: накопление | Октябрь: количество | Октябрь: стоимость | Октябрь: накопление | Ноябрь: количество | Ноябрь: стоимость | Ноябрь: накопление | Декабрь: количество | Декабрь: стоимость | Декабрь: накопление | Принято за июнь, руб. | За год, руб. | За год: количество | Следующий январь: количество | Следующий январь: стоимость | Следующий январь: накопление | За год: принятое количество
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 350000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 1 | 35000 | 105000 | 1.5 | 52500 | 157500 | 2 | 70000 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 0 | 0 | 227500 | 63000 | 157500 | 4.5 | 1 | 35000 | 262500 | 4.3
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 180000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0.5 | 22500 | 67500 | 0.5 | 22500 | 90000 | 0.75 | 33750 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 0 | 0 | 123750 | 27000 | 78750 | 1.75 | 0.25 | 11250 | 135000 | 1.6
| 530000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 57500 | 172500 |  | 75000 | 247500 |  | 103750 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 | 90000 | 236250 |  |  | 46250 | 397500
Отдельно начисляемые расходы, руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 530000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 0 | 115000 |  | 57500 | 172500 |  | 75000 | 247500 |  | 103750 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 0 | 351250 |  | 236250 |  |  | 46250 | 397500

## Источники
Основание | Адрес / данные | Дата проверки
Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100: исходная КС-6а | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/dc9b2aa6e521cdef7e924813c565fbec7c69ca6b/ | 2026-10-05
Указания к КС-6а: исполнитель, замеры, расходы | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/1774b1f30e5ea8924bae2336086c13af6e09ae68/ | 2026-10-05
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ, статья 9 | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/b24121ba7152f33673608559f2ca844ef5b6a74c/ | 2026-10-05
ФНС, письмо от 08.07.2022 № 08-05/0727@: общее правило собственных форм | https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/12335069/ | 2026-10-05
Учебные договорные данные | Условные объёмы и договорные цены учебного объекта; не нормативные и не рыночные цены | 2026-10-05
ФЕР ФСНБ-2020, 15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Измеритель: 100 м2. Прямые затраты в базисном уровне 2001 г.: 296.87 руб.; оплата труда 207.21, машины 6.88, материалы 82.78, оплата труда машинистов 1.3. | 2026-10-05
ФЕР ФСНБ-2020, 15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску. Измеритель: 100 м2. Прямые затраты в базисном уровне 2001 г.: 325.03 руб.; оплата труда 233.22, машины 6.88, материалы 84.93, оплата труда машинистов 1.3. | 2026-10-05
ГЭСН ФСНБ-2022, 15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Измеритель: 100 м2. Цена в ресурсной норме отсутствует. | 2026-10-05
ГЭСН ФСНБ-2022, 15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску. Измеритель: 100 м2. Цена в ресурсной норме отсутствует. | 2026-10-05
ФЕР | ФСНБ-2020, базисный уровень цен 2001 г.; не цена учебного договора | 2026-10-05
ГЭСН | ФСНБ-2022, ресурсная норма; отсутствие цены не означает нулевую стоимость | 2026-10-05