## Инструкция
Сверка для исполнительной сметы
Пустой бланк. Жёлтые ячейки для ввода, зелёные и белые содержат формулы.
Раздел | Как заполнить
Назначение | Авторская сверка исходной сметы, изменений и принятого выполнения. Формат и подписантов согласуют с заказчиком.
Порядок ввода | Заполните реквизиты на листе «Исходные», три таблицы «Сверки», затем реестр «Изменения» и «Акты». Проверьте «Контроль».
Строки | Бланк рассчитан на 15 позиций, 30 записей актов и 20 изменений. В образце пустые строки скрыты, их можно раскрыть. При расширении переносите формулы и границы всех связанных диапазонов.
Цвет | Жёлтый фон и синий текст: ввод. Зелёный текст: связь с другим листом. Чёрный текст: расчёт. Красный фон: ошибка или замечание.
Сверка: объёмы | Исходный объём и физический факт вводятся отдельно. Согласованный объём равен исходному плюс согласованные изменения. Принятое собирается из актов.
Сверка: стоимость | Цена за договорную единицу и её основание вводятся во второй таблице. Комплексная цена с материалами, НР и СП не требует повторных начислений.
Сверка: основания | Третья таблица хранит измеритель нормы, делитель, обмер, основание изменения, статус и замечание. Норма не доказывает фактического выполнения.
Акты: за период | Одна запись на работу, акт и период. Учитываются только записи «За период», «Принято», без повторов и с концом периода не позднее даты среза.
Акты: нарастающий итог | Записи «Нарастающий итог» сохраняются для сопоставления и не суммируются с записями за период.
Акты: границы | Период, пересекающий начало выбранного отчётного периода, требует разбивки по первичным документам. Его нельзя целиком отнести к текущему периоду.
Повторы | При повторе номера акта, строки и периода обе записи исключаются из накопления до разбора. Красный контроль показывает причину.
Изменения | Укажите вид, изменение количества со знаком, основание, дату, согласовавшего и статус. Для новой работы исходный объём ноль. Для исключения внесите отрицательное изменение.
Замена | Свяжите исключённую и новую строки взаимными номерами. Не предъявляйте обе работы за один и тот же результат.
Остаток | Факт минус принятое: непринятый остаток. Причину укажите отдельно: несогласование, дефект, отказ в приёмке или иное обстоятельство.
Денежные итоги | Стоимость периода не равна автоматически платёжному поручению. Авансы, удержания, НДС и резерв этим файлом не рассчитываются.
Основание примера | Учебная отделка нового здания. Частный договор с согласованной оплатой за принятые объёмы, комплексные договорные цены без НДС. НР/СП и материалы включены в цены. Авансы, удержания, налоги и начисления в пример сверки не входят. Ни цены, ни реквизиты не взяты с рынка или реального объекта.
Контроль сумм | Ранее принято плюс текущий период равно принято всего. Принято плюс непринятый остаток равно физическому факту в условных ценах.
Формат ввода (пример) | Номер строки: 1; единица: м²; вид записи акта: За период. Учебные цены и реквизиты находятся только в заполненном образце.

## Исходные
Реквизиты и условия расчёта
Пустой бланк. Жёлтые ячейки для ввода, зелёные и белые содержат формулы.
Поле | Значение
Объект и адрес
Заказчик
Подрядчик
Договор и дата
Исходная смета и редакция
Начало текущего периода
Конец текущего периода
Дата среза
Способ определения цены
База нормативного расчёта при наличии
Метод и уровень цен при наличии
Режим налога
Составил: должность, ФИО, дата
Проверил: должность, ФИО, дата
Заказчик: подписант, полномочие, дата
Подрядчик: подписант, полномочие, дата

## Сверка
Сверка объёмов, стоимости и оснований
Пустой бланк. Жёлтые ячейки для ввода, зелёные и белые содержат формулы.
Строка | Шифр | База | Наименование | Ед. договора | Исходный объём | Согласовано | Физический факт | Принято всего | Ранее принято | За период | Отклонение от исходного | Непринятый остаток
Стоимость по договорным ценам, без автоматических начислений
Строка | Наименование | Ед. договора | Цена за ед., руб. | Основание цены | Исходная сумма, руб. | Согласовано, руб. | Факт в условных ценах, руб. | Принято всего, руб. | Ранее, руб. | За период, руб. | Остаток условно, руб. | Изменение итога, руб.
Денежные итоги
Составил: должность, ФИО, полномочие, дата, подпись
Проверил: должность, ФИО, дата, подпись
Согласовали: заказчик и подрядчик, должность, ФИО, полномочие, дата, подпись
Основания, измеритель нормы и замечания
Строка | Измеритель нормы | Делитель объёма | Объём нормы по факту | Обмер | Изменение | Акты | Статус остатка | Замечание

## Акты
Реестр актов принятого выполнения
Пустой бланк. Жёлтые ячейки для ввода, зелёные и белые содержат формулы.
Строка | Номер акта | Дата акта | Начало периода | Конец периода | Тип записи | Принятый объём | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Статус | Число повторов | Учесть (1/0) | Замечание

## Изменения
Реестр изменений и оснований
Пустой бланк. Жёлтые ячейки для ввода, зелёные и белые содержат формулы.
Строка | Вид изменения | Связанная строка замены | Изменение объёма | Основание | Дата | Согласовал | Статус | Влияние на цену, руб. | Замечание

## Контроль
Контроль сверки и открытые замечания
Пустой бланк. Жёлтые ячейки для ввода, зелёные и белые содержат формулы.
Строка | Текущий объём | Принято и согласовано | Факт и приёмка | Реквизиты и цена | Измеритель и основание | Остаток
Проверка | Результат | Пояснение
Приёмка | Нет данных | Ранее + период минус принято всего; должно быть 0
Физический факт | Нет данных | Принято + остаток минус факт; должно быть 0
Повторы актов | 0 | Обе повторные записи исключены до разбора
Границы периода | Не заполнено | В этом файле конец периода должен совпадать с датой среза
Смешение единиц | Нет данных | Разные единицы допустимы по строкам, но объёмы нельзя суммировать
Смешение баз | Нет данных | Проверьте основания совместного применения
Ошибки расчёта | Верно | Сами формулы также требуют проверки после ручного изменения
Запись акта | Повтор | Связь и дата | Пересечение периода | Объём и цена
Запись изменения | Основание | Согласование | Замена