## Инструкция
Сверка для исполнительной сметы
Учебный пример. Цены и реквизиты условные, суммы без НДС.
Раздел | Как заполнить
Назначение | Авторская сверка исходной сметы, изменений и принятого выполнения. Формат и подписантов согласуют с заказчиком.
Порядок ввода | Заполните реквизиты на листе «Исходные», три таблицы «Сверки», затем реестр «Изменения» и «Акты». Проверьте «Контроль».
Строки | Бланк рассчитан на 15 позиций, 30 записей актов и 20 изменений. В образце пустые строки скрыты, их можно раскрыть. При расширении переносите формулы и границы всех связанных диапазонов.
Цвет | Жёлтый фон и синий текст: ввод. Зелёный текст: связь с другим листом. Чёрный текст: расчёт. Красный фон: ошибка или замечание.
Сверка: объёмы | Исходный объём и физический факт вводятся отдельно. Согласованный объём равен исходному плюс согласованные изменения. Принятое собирается из актов.
Сверка: стоимость | Цена за договорную единицу и её основание вводятся во второй таблице. Комплексная цена с материалами, НР и СП не требует повторных начислений.
Сверка: основания | Третья таблица хранит измеритель нормы, делитель, обмер, основание изменения, статус и замечание. Норма не доказывает фактического выполнения.
Акты: за период | Одна запись на работу, акт и период. Учитываются только записи «За период», «Принято», без повторов и с концом периода не позднее даты среза.
Акты: нарастающий итог | Записи «Нарастающий итог» сохраняются для сопоставления и не суммируются с записями за период.
Акты: границы | Период, пересекающий начало выбранного отчётного периода, требует разбивки по первичным документам. Его нельзя целиком отнести к текущему периоду.
Повторы | При повторе номера акта, строки и периода обе записи исключаются из накопления до разбора. Красный контроль показывает причину.
Изменения | Укажите вид, изменение количества со знаком, основание, дату, согласовавшего и статус. Для новой работы исходный объём ноль. Для исключения внесите отрицательное изменение.
Замена | Свяжите исключённую и новую строки взаимными номерами. Не предъявляйте обе работы за один и тот же результат.
Остаток | Факт минус принятое: непринятый остаток. Причину укажите отдельно: несогласование, дефект, отказ в приёмке или иное обстоятельство.
Денежные итоги | Стоимость периода не равна автоматически платёжному поручению. Авансы, удержания, НДС и резерв этим файлом не рассчитываются.
Основание примера | Учебная отделка нового здания. Частный договор с согласованной оплатой за принятые объёмы, комплексные договорные цены без НДС. НР/СП и материалы включены в цены. Авансы, удержания, налоги и начисления в пример сверки не входят. Ни цены, ни реквизиты не взяты с рынка или реального объекта.
Контроль сумм | Ранее принято плюс текущий период равно принято всего. Принято плюс непринятый остаток равно физическому факту в условных ценах.
Формат ввода (пример) | Номер строки: 1; единица: м²; вид записи акта: За период. Учебные цены и реквизиты находятся только в заполненном образце.

## Исходные
Реквизиты и условия расчёта
Учебный пример. Цены и реквизиты условные, суммы без НДС.
Поле | Значение
Объект и адрес | Отделка нового административного здания (учебный объект)
Заказчик | Учебный заказчик
Подрядчик | Учебный подрядчик
Договор и дата | УЧ-ДОГ-01, условный договор
Исходная смета и редакция | УЧ-СМ-01, исходная редакция
Начало текущего периода | 2026-09-01 12:00
Конец текущего периода | 2026-09-30 12:00
Дата среза | 2026-09-30 12:00
Способ определения цены | Оплата принятых объёмов по комплексным договорным ценам
База нормативного расчёта при наличии | ГЭСН ФСНБ-2022 для идентификации работ
Метод и уровень цен при наличии | Договорные цены, нормативный денежный расчёт не выполнялся
Режим налога | Учебные суммы без НДС, налог не рассчитывается
Составил: должность, ФИО, дата
Проверил: должность, ФИО, дата
Заказчик: подписант, полномочие, дата
Подрядчик: подписант, полномочие, дата

## Сверка
Сверка объёмов, стоимости и оснований
Учебный пример. Цены и реквизиты условные, суммы без НДС.
Строка | Шифр | База | Наименование | Ед. договора | Исходный объём | Согласовано | Физический факт | Принято всего | Ранее принято | За период | Отклонение от исходного | Непринятый остаток
1 | 15-04-007-01 | ГЭСН ФСНБ-2022 | Окраска стен | м² | 200 | 220 | 230 | 220 | 120 | 100 | 20 | 10
2 | 15-04-007-02 | ГЭСН ФСНБ-2022 | Окраска потолков | м² | 100 | 90 | 90 | 90 | 50 | 40 | -10 | 0
3 | 15-02-016-01 | ГЭСН ФСНБ-2022 | Штукатурка стен | м² | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
Стоимость по договорным ценам, без автоматических начислений
Строка | Наименование | Ед. договора | Цена за ед., руб. | Основание цены | Исходная сумма, руб. | Согласовано, руб. | Факт в условных ценах, руб. | Принято всего, руб. | Ранее, руб. | За период, руб. | Остаток условно, руб. | Изменение итога, руб.
1 | Окраска стен | м² | 400 | УЧ-ДОГ-01, исходная цена | 80000 | 88000 | 92000 | 88000 | 48000 | 40000 | 4000 | 8000
2 | Окраска потолков | м² | 500 | УЧ-ДОГ-01, исходная цена | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 25000 | 20000 | 0 | -5000
3 | Штукатурка стен | м² | 300 | УЧ-ДС-01, новая работа | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Денежные итоги |  |  |  |  | 130000 | 139000 | 143000 | 139000 | 73000 | 66000 | 4000 | 9000
Составил: должность, ФИО, полномочие, дата, подпись
Проверил: должность, ФИО, дата, подпись
Согласовали: заказчик и подрядчик, должность, ФИО, полномочие, дата, подпись
Основания, измеритель нормы и замечания
Строка | Измеритель нормы | Делитель объёма | Объём нормы по факту | Обмер | Изменение | Акты | Статус остатка | Замечание
1 | 100 м² | 100 | 2.3 | УЧ-ОБМ-01, учебный обмер | УЧ-ДС-01 | УЧ-01; УЧ-02 | Не согласовано | УЧ-ДС-01: +20 м²; ещё 10 м² не согласованы
2 | 100 м² | 100 | 0.9 | УЧ-ОБМ-01, учебный обмер | УЧ-ДС-01 | УЧ-01; УЧ-02 | Остатка нет | УЧ-ДС-01: исключены 10 м²
3 | 100 м² | 100 | 0.2 | УЧ-ОБМ-01, учебный обмер | УЧ-ДС-01 | УЧ-02 | Остатка нет | УЧ-ДС-01: новая работа, 20 м²

## Акты
Реестр актов принятого выполнения
Учебный пример. Цены и реквизиты условные, суммы без НДС.
Строка | Номер акта | Дата акта | Начало периода | Конец периода | Тип записи | Принятый объём | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Статус | Число повторов | Учесть (1/0) | Замечание
1 | УЧ-01 | 2026-08-31 12:00 | 2026-08-01 12:00 | 2026-08-31 12:00 | За период | 120 | 400 | 48000 | Принято | 1 | 1
2 | УЧ-01 | 2026-08-31 12:00 | 2026-08-01 12:00 | 2026-08-31 12:00 | За период | 50 | 500 | 25000 | Принято | 1 | 1
1 | УЧ-02 | 2026-09-30 12:00 | 2026-09-01 12:00 | 2026-09-30 12:00 | За период | 100 | 400 | 40000 | Принято | 1 | 1
2 | УЧ-02 | 2026-09-30 12:00 | 2026-09-01 12:00 | 2026-09-30 12:00 | За период | 40 | 500 | 20000 | Принято | 1 | 1
3 | УЧ-02 | 2026-09-30 12:00 | 2026-09-01 12:00 | 2026-09-30 12:00 | За период | 20 | 300 | 6000 | Принято | 1 | 1

## Изменения
Реестр изменений и оснований
Учебный пример. Цены и реквизиты условные, суммы без НДС.
Строка | Вид изменения | Связанная строка замены | Изменение объёма | Основание | Дата | Согласовал | Статус | Влияние на цену, руб. | Замечание
1 | Изменение объёма |  | 20 | УЧ-ДС-01 | 2026-09-01 12:00 | Учебные представители сторон | Согласовано | 8000 | УЧ-ДС-01: +20 м²; ещё 10 м² не согласованы
2 | Изменение объёма |  | -10 | УЧ-ДС-01 | 2026-09-01 12:00 | Учебные представители сторон | Согласовано | -5000 | УЧ-ДС-01: исключены 10 м²
3 | Новая работа |  | 20 | УЧ-ДС-01 | 2026-09-01 12:00 | Учебные представители сторон | Согласовано | 6000 | УЧ-ДС-01: новая работа, 20 м²

## Контроль
Контроль сверки и открытые замечания
Учебный пример. Цены и реквизиты условные, суммы без НДС.
Строка | Текущий объём | Принято и согласовано | Факт и приёмка | Реквизиты и цена | Измеритель и основание | Остаток
1 | Верно | Верно | Верно | Верно | Проверить единицы и базу | Замечание: есть остаток
2 | Верно | Верно | Верно | Верно | Проверить единицы и базу | Остатка нет
3 | Верно | Верно | Верно | Верно | Проверить единицы и базу | Остатка нет
Проверка | Результат | Пояснение
Приёмка | 0 | Ранее + период минус принято всего; должно быть 0
Физический факт | 0 | Принято + остаток минус факт; должно быть 0
Повторы актов | 0 | Обе повторные записи исключены до разбора
Границы периода | Верно | В этом файле конец периода должен совпадать с датой среза
Смешение единиц | Одна единица договора | Разные единицы допустимы по строкам, но объёмы нельзя суммировать
Смешение баз | Одна база | Проверьте основания совместного применения
Ошибки расчёта | Верно | Сами формулы также требуют проверки после ручного изменения
Запись акта | Повтор | Связь и дата | Пересечение периода | Объём и цена
6 | Верно | Верно | Верно | Верно
7 | Верно | Верно | Верно | Верно
8 | Верно | Верно | Верно | Верно
9 | Верно | Верно | Верно | Верно
10 | Верно | Верно | Верно | Верно
Запись изменения | Основание | Согласование | Замена
6 | Верно | Верно | Не применяется
7 | Верно | Верно | Не применяется
8 | Верно | Верно | Не применяется