## ВОР
Ведомость объёмов работ: натяжной потолок
Учебный пример, числа условные. Жёлтые поля заполняются по документации объекта.
Объект |  | Административный блок, помещения А, Б, В
Основание |  | Учебное задание; для объекта указать документ и лист
Дата |  | 2026-10-07 |  | Редакция базы |  | Подтвердить для сметы
Составитель |  |  |  | Проверяющий
№ | Помещение | Длина, м | Ширина, м | Площадь помещения, м² | Площадь работ, м² | Периметр, м | Отверстия, шт. | Технология | Основание объёмов
1 | А | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 1 | ПВХ, гарпун | Учебное задание
2 | Б | 4 | 6 | 24 | 24 | 20 | 4 | ПВХ, гарпун | Учебное задание
3 | В | 6 | 10 | 60 | 60 | 32 | 10 | ПВХ, гарпун | Учебное задание
| Итого |  |  | 92 | 92 | 64 | 15
Площадь помещения выбирает норму. Площадь работ задаёт количество по норме и заполняется отдельно.
Площадь и периметр вычисляются для прямоугольных комнат. Для другой геометрии замените формулы расчётом по проекту.
Площадь и периметр не равны универсальному расходу закупаемого полотна и профиля. Нужна спецификация.
Для площади ровно 10 м² требуется проверка границы. Отверстия в полотне не включают монтаж светильников.
Образец предназначен для подготовки ВОР и проверки подбора. Рублёвые ставки и подписи не заполнены.

## Подбор
Четыре позиции: подбор по площади и отверстиям
Учебный пример, числа условные. Жёлтые поля заполняются по документации объекта.
ПВХ, гарпун
Ткань
Другой способ
№ | Помещение | ГЭСН ФСНБ-2022 | Наименование нормы | Измеритель | Количество по норме | Обоснование
1 | А | 15-01-051-01 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м² | 0.08 | Площадь отдельного помещения; ПВХ и гарпунное крепление
2 | Б | 15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м² | 0.24 | Площадь отдельного помещения; ПВХ и гарпунное крепление
3 | В | 15-01-051-03 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2 | 100 м² | 0.6 | Площадь отдельного помещения; ПВХ и гарпунное крепление
4 | Все комнаты | 15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0.15 | Усиленные элементы и вырез отверстий; монтаж приборов отдельно
Количество: площадь работ / 100 либо число отверстий / 100. Складывать эти разные единицы нельзя.
Материальные позиции добавляются после проверки ресурса, количества и цены по спецификации.
Нормативный источник: ГЭСН 81-02-15-2022, редакция от 15.05.2026, таблицы 15-01-051 и 15-01-052.
https://meganorm.ru/mega_doc/norm_update_01092026/gesn_gosudarstvennye-elementnye-smetnye-normy/0/gesn_81-02-15-2022_smetnye_normy_na_stroitelnye_raboty.html
Выбор шифров и редакцию базы утверждает сметчик. На листе ВОР укажите принятую редакцию.

## Ресурсы
Материалы: количество и источник по проекту
Учебный пример, числа условные. Жёлтые поля заполняются по документации объекта.
Наименование | Код или группа | Ед. изм. | Количество по проекту | Источник расхода | Источник цены | Проверено | Состояние проверки
Багет стеновой | 01.6.04.05 | м |  |  |  |  | Требуется спецификация
Полотно с гарпуном из ПВХ | 01.6.04.05 | м² |  |  |  |  | Требуется спецификация
Вставка декоративная стеновая | 01.6.04.05 | м |  |  |  |  | Требуется спецификация
Багет разделительный | 01.6.04.05 | м |  |  |  |  | Требуется спецификация
Вставка декоративная разделительная | 01.6.04.05 | м |  |  |  |  | Требуется спецификация
Дюбели распорные | 01.7.15.07 | 10 шт. |  |  |  |  | Требуется спецификация
Шурупы самонарезающие | 01.7.15.14-0185 | т |  |  |  |  | Требуется спецификация
Пластикат листовой ПВХ вспененный | 01.7.14.07-0061 | м² |  |  |  |  | Требуется спецификация
Клей на основе цианакрилатов | 14.1.02.04-0014 | кг |  |  |  |  | Требуется спецификация
Пустое количество не равно нулю. Нулевой расход вводят только при подтверждённом отсутствии ресурса.
Общий код 01.6.04.05 относится к разным комплектующим. Проверяйте каждое наименование отдельно.
Разделительные профили и вставки проверяют по узлам проекта; перечень не устанавливает закупочный расход.

## Проверка
Проверка количества и трудозатрат
Учебный пример, числа условные. Жёлтые поля заполняются по документации объекта.
№ | ГЭСН | Количество по норме | Труд на измеритель, чел.-ч | Трудозатраты, чел.-ч | Контроль количества
1 | 15-01-051-01 | 0.08 | 48.07 | 3.8456 | Соответствует ВОР
2 | 15-01-051-02 | 0.24 | 26.04 | 6.2496 | Соответствует ВОР
3 | 15-01-051-03 | 0.6 | 18.46 | 11.076 | Соответствует ВОР
4 | 15-01-052-01 | 0.15 | 36.53 | 5.4795 | Соответствует ВОР
| Итого трудозатраты |  |  | 26.6507
| Площадь работ, м² |  |  | 92
| Примыкания, м |  |  | 64
| Отверстия, шт. |  |  | 15
| Материалы |  |  |  | Требуется проверка ресурсов
| Редакция базы |  |  |  | Подтвердить редакцию
| Крепление багета |  |  |  | Проверить отсутствие дубля
| Светильники |  |  |  | Проверить отдельные позиции
ГЭСН 15-01-051: крепление багета, прогрев, натяжка и установка пристенного уголка уже входят в состав.
ГЭСН 15-01-052: усиленные элементы и отверстия. Монтаж светильников в этой позиции не учитывается.
Трудозатраты рабочих рассчитаны по таблицам в редакции от 15.05.2026. Труд машинистов в итог не включён.