## ВОР
Наливной пол: ВОР
Показатель | Значение | Единица | Основание или пояснение
Объект | Учебный объект
Документ и лист проекта
Помещение или зона | Помещение, 120 м²
Редакция ФСНБ-2022
Дата | 2026-10-07
Составитель
Проверивший
Назначение слоя | Выравнивающий слой под отделку
Состав | Самовыравнивающаяся цементная смесь
Основание по проекту | Пригодное основание
Площадь | 120 | м²
Проектная толщина | 7 | мм | Для этой пары не менее 3 мм. Технологию заливки определяет проект.
Расход смеси дополнительной толщины | 1.5 | кг/(м²·мм) | Проектный расход с нормативными потерями; не заменяет фиксированный расход базы.
Масса мешка для закупки | 20 | кг
Документ на проектный расход добавки | Учебное условие: 1,5 кг/(м²·мм), потери включены
Применение файла | Пара 11-01-011-09 и 11-01-011-11 |  | Для другой системы покрытия сначала выбирают соответствующую норму.
Статус примера | Учебный пример, числа условные

## Выбор
Наливной пол: Выбор
Шифр ГЭСН | Наименование работы | Измеритель | Толщина базы, мм | Шаг добавки, мм
11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м² | 3 | 1
11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 | 100 м²
Измеритель, м² | 100
Кратность строк | 1: число шагов уже включено в количество добавки
Редакция норм

## Расчёт
Наливной пол: Расчёт
Показатель | Значение | Единица | Основание или пояснение
Площадь | 120 | м²
Проектная толщина | 7 | мм
Толщина базы | 3 | мм
Шаг добавки | 1 | мм
Число шагов добавки | 4 | шага | Для толщины меньше базы расчёт блокируется.
11-01-011-09: количество базы | 1.2 | по 100 м²
11-01-011-11: количество добавки | 4.8 | по 100 м² | Число шагов учтено в количестве; кратность строки равна 1.
Труд рабочих базовой нормы | 26.14 | чел.-ч/100 м²
Труд рабочих добавки | 2.33 | чел.-ч/100 м²
Труд базового слоя | 31.368 | чел.-ч
Труд дополнительной толщины | 11.184 | чел.-ч
Труд рабочих всего | 42.552 | чел.-ч
Пылесос базовой нормы | 2.8 | маш.-ч/100 м²
Работа пылесоса | 3.36 | маш.-ч
Плёнка базовой нормы | 10 | м²/100 м²
Плёнка на площадь | 12 | м²

## Материалы
Наливной пол: Материалы
Показатель | Значение | Единица | Основание или пояснение
Фиксированный расход смеси базы | 0.45 | т/100 м² | ГЭСН 11-01-011-09, ресурс смеси на цементной основе.
Количество смеси базового слоя | 0.54 | т
Проектный расход добавки | 1.5 | кг/(м²·мм)
Количество смеси дополнительной толщины | 0.72 | т | Только добавочная толщина; количество смеси базы сюда не включают.
Смесь всего в смете | 1.26 | т
Грунтовка базовой нормы | 20 | кг/100 м²
Грунтовка на площадь | 24 | кг
Масса мешка | 20 | кг
Закупка с округлением вверх | 63 | мешков | Округление закупки не изменяет количество ресурса в смете.
Основание расхода добавки | Учебное условие: 1,5 кг/(м²·мм), потери включены
Контроль двойного счёта | В добавку включают только расход дополнительной толщины

## Источники
Наливной пол: Источники
Документ | Подтверждаемые данные | Дата проверки | Ссылка
ГЭСН 81-02-11-2022, таблица 11-01-011 | База 3 мм, шаг 1 мм, смесь 0,45 т, грунтовка 20 кг на 100 м² | 2026-10-07 | https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/values/GetFileContent/bc43dcfb-d350-4407-bd16-e82505df81f3
Методика № 571/пр, пункты 11 и 12 | Уточнение материала по проекту и расход П с учётом нормативных потерь | 2026-10-07 | https://fgiscs.minstroyrf.ru/api/FrsnDocument/DocDataByGuid/f1a96b87-242c-466c-b10c-115bb92d43ea
Проектные исходные данные | Площадь, толщина, расход П и фасовка указаны на листе ВОР