## Расчёт
Расчёт начальной (максимальной) цены контракта
Учебный пример, числа условные. Шесть граф приложения № 4 к Порядку № 841/пр.
Объект закупки | Строительство хозяйственного корпуса
Адрес объекта
Утверждение документации
Утверждённая смета
Заключение при необходимости
1. Наименование затрат | 2. Стоимость по смете без НДС, руб. | 3. Индекс пересчёта на дату НМЦК | 4. Стоимость на дату НМЦК, руб. | 5. Прогнозный индекс периода | 6. Стоимость с прогнозом, руб.
Строительно-монтажные работы | 5000000 | 1.025 | 5125000 | 1.0149 | 5201362.5
Оборудование поставки подрядчика | 500000 | 1.025 | 512500 | 1.0149 | 520136.25
Пусконаладочные работы
Вахта, командирование, перебазирование
Зимнее удорожание
Иные затраты предмета закупки
Резерв, предусмотренный контрактом | 100000 | 1.025 | 102500 | 1.0149 | 104027.25
Итого без НДС | 5600000 |  | 5740000 |  | 5825526
НДС |  |  |  |  | 1281615.72
НМЦК с НДС |  |  |  |  | 7107141.72
Дата определения НМЦК | 2026-03-31
Начало работ | 2026-04-01
Окончание работ | 2026-09-30
Период от даты НМЦК до окончания, мес. | 6
Ставка НДС | 22%
Состояние календарного периода | Внутри одного года
Заказчик
Подпись / ФИО / дата
Расходы заказчика вне предмета контракта исключены. Резерв, НР, СП и НДС не начисляйте повторно к уже содержащим их суммам.

## Исходные данные
Исходные данные для расчёта НМЦК
Учебный пример, числа условные. Жёлтые ячейки предназначены для ввода.
Объект закупки | Строительство хозяйственного корпуса
Адрес объекта
Заказчик
Предмет контракта | Подрядные работы и оборудование поставки подрядчика
Реквизиты утверждения проектной документации
Реквизиты утверждённой сметы
Заключение о достоверности, если требуется
Ценовой уровень сметы, дата | 2025-12-31
Дата определения НМЦК | 2026-03-31
Начало работ | 2026-04-01
Окончание работ | 2026-09-30
Период от даты НМЦК до окончания, мес. | 6
Ставка НДС, ввод заказчика | 22%
Правовое основание НДС | Пункт 3 статьи 164 НК РФ, работы 2026 года
Резерв в утверждённой смете, руб. | 100000
Расходы заказчика вне контракта, руб. | 300000
Основание выбора фактического пересчёта | Учебное условие: бюджет субъекта, региональная фактическая инфляция по пункту 8а
Объём бетонных крылец по ВОР, м³ | 20
Основание сроков и распределения работ
Период в месяцах определяют от даты окончания расчёта НМЦК до окончания работ, а не от начала работ.
Расходы вне предмета контракта не переносят в строки расчёта. Исходные суммы затрат вводят без НДС.

## Индексы
Индексы пересчёта и прогнозной инфляции
Коэффициенты 1,025 и 1,06 являются учебными значениями.
Фактический пересчёт: показатель и ветка | Региональная фактическая инфляция, учебное допущение
Совокупный коэффициент на дату НМЦК | 1.025
Источник / реквизиты документа | Учебное значение
Адрес первоисточника
Территория / ценовая зона
Базовый период | Декабрь 2025 года
Период пересчёта | До 31.03.2026
Опубликованный месяц показателя
Дата получения показателя
Прогнозный показатель | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)
Годовой прогнозный коэффициент | 1.06
Источник / реквизиты прогноза | Учебное значение
Адрес первоисточника прогноза
Год и версия прогноза | 2026 год, учебный прогноз
Проверка календарного периода | Внутри одного года
Месячный коэффициент, четыре знака | 1.0049
Коэффициент периода, четыре знака | 1.0149
Формула (1): Кмес = Кгод^(1/12). Формула (1.1): Кпер = 1 + (Кмес^n - 1) / 2.
Сначала округляется месячный коэффициент, затем коэффициент периода. Оба до четырёх знаков.
При переходе на следующий календарный год коэффициент периода и НМЦК заблокированы. Составьте расчёт по долям стоимости работ согласно пункту 23.

## Протокол
Протокол начальной (максимальной) цены контракта
По рекомендуемому образцу приложения № 1 к Порядку № 841/пр.
Объект закупки | Строительство хозяйственного корпуса
НМЦК цифрами, руб. | 7107141.72
Сумма прописью | Семь миллионов сто семь тысяч сто сорок один рубль 72 копейки
Включённые расходы | СМР, оборудование поставки подрядчика, резерв, НДС
Приложение | Расчёт начальной (максимальной) цены контракта
Заказчик
Подпись / ФИО / дата
После изменения исходных данных проверьте сумму прописью и перечень включённых расходов.

## Проверка
Проверка перед подписанием расчёта
Предмет контракта и состав включённых затрат подтверждены.
Документация утверждена; заключение о достоверности приложено, когда требуется.
Ценовой период и дата определения НМЦК установлены.
Основание выбора фактической инфляции или индексов Минстроя записано.
Источник, территория и период каждого индекса сохранены.
Год и версия прогноза соответствуют срокам работ.
Период n проверен от даты НМЦК до окончания работ.
Исходные затраты не содержат повторно начисляемые НР, СП и резерв.
Ставка НДС имеет основание; налог начислен один раз.
Протокол и расчёт согласованы, подпись заказчика предусмотрена.
Календарный период | Внутри одного года
Резерв в пределах утверждённой сметы | В пределах сметы
Итог расчёта | Рассчитан; проверьте основания
Подписано заказчиком

## Инструкция
Расчёт НМЦК: порядок заполнения
Заполняйте жёлтые ячейки. Формулы защищены от случайного изменения без пароля.
Файл рассчитывает отдельный контракт подрядных работ внутри одного календарного года. Для перехода на следующий год нужен отдельный расчёт по пункту 23.
Бланк содержит пустые исходные данные. Образец содержит учебные суммы и индексы; замените их данными объекта и документами-основаниями.
На листе «Исходные данные» укажите утверждённую документацию, ценовую дату, дату НМЦК, начало, окончание и период в месяцах от даты НМЦК до окончания работ.
На листе «Индексы» введите совокупный фактический коэффициент и годовой прогнозный коэффициент, сохраните реквизиты и адреса источников. 106% вводятся как 1,06.
Файл не выбирает ветку пересчёта и не загружает индексы. Основание применения индексов Минстроя либо фактической инфляции определяет заказчик по пункту 8а.
На листе «Расчёт» в графе 2 введите только затраты предмета закупки без НДС. Неотносящиеся строки оставьте пустыми; допустима действительная нулевая стоимость.
Месячный коэффициент равен корню двенадцатой степени из годового и округляется до четырёх знаков. Коэффициент периода: 1 + (Кмес^n - 1) / 2, также четыре знака.
Рублёвые строки округляются до двух знаков в этом учебном файле. Итог складывается из округлённых строк, НДС начисляется один раз на сумму без НДС.
Проверьте резерв в пределах утверждённой сметы. НР, СП и прочие расходы, включённые в принятую сумму СМР, повторно не начисляйте.
На листе «Протокол» заполните сумму прописью, перечень расходов и подпись. Сумма цифрами связана с расчётом; после изменений обновите сумму прописью.
Перед подписанием пройдите лист «Проверка». Наличие вычисленного итога не подтверждает документы, применимость индексов и полноту предмета закупки.
Нормативная основа: Порядок № 841/пр, пункты 7, 8 и 20 по 24, приложения № 1 и № 4; изменения приказом № 484/пр.
Минстрой России: https://minstroyrf.gov.ru/trades/tsenoobrazovanie/
Приказ № 484/пр: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210040040
НДС: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/16594097/
Основная ставка НДС для работ, выполненных с 01.01.2026, составляет 22%. Ставку и основание для своего контракта укажите самостоятельно.