## Проверка позиции
Проверка сметы: образец
Учебный пример: площади условные. Окраска подготовленных сборных стен, ФЕР 15-04-007-03.
Показатель | В проверяемой смете | После проверки | Единица
Физический объём | 96 | 84 | м²
Измеритель нормы (общий для сравнения) | 100 | 100 | м²
Количество нормы | 0.96 | 0.84
Прямые затраты на измеритель | 415.14 | 415.14 | руб.
Оплата труда рабочих на измеритель | 289.99 | 289.99 | руб.
Оплата труда машинистов на измеритель | 1.28 | 1.28 | руб.
Норматив НР от ФОТ | 100% | 100% | %
Норматив СП от ФОТ | 49% | 49% | %
Прямые затраты на объём | 398.53 | 348.72 | руб.
ФОТ на объём | 279.62 | 244.67 | руб.
Накладные расходы | 279.62 | 244.67 | руб.
Сметная прибыль | 137.01 | 119.89 | руб.
ПЗ + НР + СП | 815.16 | 713.28 | руб.
Превышение проверяемой суммы над исправленной | 101.88 |  | руб.
Отклонение к исправленной сумме | 14.28% |  | %
Форма сравнивает объёмы при одной норме, цене и нормативах. При замене нормы проверяйте новый расчёт отдельно.
ЗПМ входит в эксплуатацию машин. Для ФОТ её выделяют, к прямым затратам повторно не прибавляют.
Базисный уровень цен 2001 года, без индексов, отдельно оцениваемых материалов и последующих начислений.
НР 100 % и СП 49 %: строительная отделка обычной территории, без коэффициентов. Это не нормативы для любого ремонта.
Источники: ФЕР ФСНБ-2020, 15-04-007-03; приказ № 812/пр и приказ № 774/пр, пункт 15 приложений.
НР: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-21122020-n-812pr-ob-utverzhdenii/
СП: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-11122020-n-774pr-ob-utverzhdenii/
Карточка ФЕР: /spravochnik/fer/15-04-007/#15-04-007-03. Основание объёма: укажите ВОР, номер строки и лист проекта.

## Замечания
Журнал замечаний к смете
Укажите позицию, основание и действие. Суммы сравниваются в одинаковом составе начислений и уровне цен.
Позиция | Работа | Замечание | Документ и основание | В смете, руб. | По проверке, руб. | Отклонение, руб. | Действие и статус
Учебная 1 | Окраска сборных стен, ФЕР 15-04-007-03 | 96 м² вместо 84 м²; количество 0,96 вместо 0,84 | ВОР, строка окраски. В рабочем документе указать номер и лист | 815.16 | 713.28 | 101.88 | Исправить объём, пересчитать начисления; требует проверки
Сумма отклонений | [5 empty] | 101.88
Положительное отклонение: сумма сметы выше исправленной. Пересекающиеся замечания не суммируйте повторно.