## ВОР
Ведомость объёмов работ: СИП
Объект: ____________________ Участок: ____________________
ВОР № ______ Дата: ______ Проект / лист / узел: ____________________
База: ГЭСН ФСНБ-2022. Редакцию укажите для своего объекта: ____________________
Учебный пример, числа условные: СИП-2, 0,4 кВ, 750 м, 28 опор, автогидроподъемник.
Светлые ячейки с синим текстом заполняют по проекту; ячейки с формулами пересчитываются. Цены материалов пусты до получения данных объекта.
№ | Участок | Работа | Марка / сечение | Напряжение, кВ | Проводов в ответвлении | Механизм | Ед. ВОР | Объём ВОР | Число опор | Проект / лист / узел | Примечание
1 | На опорах | Подвеска провода СИП-2 | СИП-2; сечение по проекту | 0.4 |  | Автогидроподъемник | м | 750 | 28 |  | Число опор для проверки поправки
Составил: ____________________ Проверил: ____________________ Дата: __________

## Подбор
Подбор основной нормы: СИП-2 с подъёмником
Объект: ____________________ Участок: ____________________
ВОР № ______ Дата: ______ Проект / лист / узел: ____________________
База: ГЭСН ФСНБ-2022. Редакцию укажите для своего объекта: ____________________
Учебный пример, числа условные: СИП-2, 0,4 кВ, 750 м, 28 опор, автогидроподъемник.
Светлые ячейки с синим текстом заполняют по проекту; ячейки с формулами пересчитываются. Цены материалов пусты до получения данных объекта.
№ ВОР | База | Шифр | Наименование нормы | Измеритель, м | Объём нормы | Обоснование | Статус проверки
1 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 1000 | 0.75 | Опоры, СИП-2, от 0,4 до 1 кВ, автогидроподъемник | Сопоставить с проектом и проверить редакцию
Формула относится только к основной строке СИП-2 с автогидроподъемником. Другие работы и измерители подбирают отдельно.
Поправку на число опор определяет сметчик по технической части выбранной редакции. Количество поправки здесь не рассчитано.
Составил: ____________________ Проверил: ____________________ Дата: __________
Note on E9: Измеритель 1000 м из ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022. Для другой нормы формула не применяется.

## Ресурсы
Труд рабочих основной строки и проектные материалы
Объект: ____________________ Участок: ____________________
ВОР № ______ Дата: ______ Проект / лист / узел: ____________________
База: ГЭСН ФСНБ-2022. Редакцию укажите для своего объекта: ____________________
Учебный пример, числа условные: СИП-2, 0,4 кВ, 750 м, 28 опор, автогидроподъемник.
Светлые ячейки с синим текстом заполняют по проекту; ячейки с формулами пересчитываются. Цены материалов пусты до получения данных объекта.
Строка подбора | Код ресурса | Наименование | Ед. | Расход на ед. нормы | Объём нормы | Количество ресурса | Источник количества | Цена, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.99 | 0.75 | 0.7425 | ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022
1 | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 47.29 | 0.75 | 35.4675 | ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022
1 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 23.42 | 0.75 | 17.565 | ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022
1 | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 23.42 | 0.75 | 17.565 | ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022
|  | Итого труд рабочих, чел.-ч |  |  |  | 71.34
1 |  | Провод СИП-2 по спецификации |  |  |  |  | Проектная спецификация
1 |  | Крепёжная арматура по спецификации |  |  |  |  | Проектная спецификация
Итого стоимость проектных материалов, руб.
Составил: ____________________ Проверил: ____________________ Дата: __________
Note on E9: Расход 0.99 чел.-ч на 1000 м из ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022.
Note on E10: Расход 47.29 чел.-ч на 1000 м из ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022.
Note on E11: Расход 23.42 чел.-ч на 1000 м из ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022.
Note on E12: Расход 23.42 чел.-ч на 1000 м из ГЭСН 33-04-017-01 ФСНБ-2022.

## Проверка
Проверка ведомости и подбора сметчиком
Объект: ____________________ Участок: ____________________
ВОР № ______ Дата: ______ Проект / лист / узел: ____________________
База: ГЭСН ФСНБ-2022. Редакцию укажите для своего объекта: ____________________
Учебный пример, числа условные: СИП-2, 0,4 кВ, 750 м, 28 опор, автогидроподъемник.
Светлые ячейки с синим текстом заполняют по проекту; ячейки с формулами пересчитываются. Цены материалов пусты до получения данных объекта.
№ | Что проверить | Результат | Замечание / основание
1 | Участок, марка, напряжение и число проводов
2 | Механизм: с подъёмником или без
3 | Измеритель нормы и перевод физического объёма
4 | Число опор, количество и знак поправки по технической части
5 | Провод и арматура по спецификации, отсутствие повторного учёта
6 | Раскатка, крепление и присоединение без повторного начисления
7 | Отдельные работы: опоры, заземлители, ответвления
8 | Выбранная база, редакция, регион и период цен
9 | Подбор проверен и утверждён сметчиком
Составил: ____________________ Проверил: ____________________ Дата: __________