## ВОР
Рабочая ВОР: шпатлёвка стен
Учебный пример, числа условные. Объект: административное помещение, высота 3 м.
Проект / лист: учебное условие о дополнительной третьей шпатлёвке под высококачественную окраску.
Редакция нормативной базы: ______________________________________________
Жёлтые ячейки заполняет сметчик. Серые ячейки содержат формулы. Шифр выбирается по технологии и составу работ.
№ | Помещение / участок | Наименование работ | Основание | Вид отделки | Технология / материал | Дополнительный слой | Обоснование | Площадь, м² | Измеритель, м² | Количество нормы | Шифр | Что входит | Что уточнить | Цена, руб.
1 | Административное помещение | Дополнительная третья шпатлёвка стен | Подготовленные оштукатуренные стены | Высококачественная окраска | Совместимый масляно-клеевой состав | Третий | Предусмотрен проектом, учебное условие | 120 | 100 | 1.2 | ГЭСН 15-04-027-05 | Нанесение шпатлёвки и шлифование поверхности | Указать проект / лист и редакцию базы; проверить состав основной окраски
2
3
4
5
6
7
8
[7 empty] | Итого площадь, м² | 120
Количество нормы = площадь / измеритель. Номер слоя не является множителем. Количество норм разных работ не суммируют.
Операции, уже учтённые в окраске или оклейке, повторно не добавляют. Цены заполняют после выбора метода расчёта.
Составил: ____________________ Проверил: ____________________ Дата: ____________________

## Пример 120 м²
Расчёт дополнительного слоя
ГЭСН 15-04-027-05, измеритель 100 м². Учебный пример, числа условные.
Площадь первой строки ВОР, м² |  | 120
Количество выбранной нормы |  | 1.2
Ресурс / единица | На измеритель | На площадь ВОР | Пояснение
Труд рабочих, чел.-ч | 10.9 | 13.08 | Затраты труда по ГЭСН 15-04-027-05
Масляно-клеевая шпатлёвка, т | 0.029 | 0.0348 | Учтённый масляно-клеевой состав, не универсальный расход сухой смеси
Та же шпатлёвка, кг | 1000 | 34.8 | Перевод тонн в килограммы, расход повторно не начисляется.
Подъёмник, маш.-ч | 0.01 | 0.012 | Ресурс выбранной дополнительной операции
Бортовой автомобиль, маш.-ч | 0.03 | 0.036 | Ресурс выбранной дополнительной операции
Шлифование поверхности входит в ГЭСН 15-04-027. Проверяйте подготовку в основной норме окраски до добавления отдельных операций.
Для своей технологии подтвердите материал проектом. Эта таблица рассчитывает ресурсы одной операции, цены и начисления не заданы.
Составил: ____________________ Проверил: ____________________ Дата: ____________________

## Проверка состава
Проверка перед подбором расценки
Что проверить | Ответ сметчика | Основание / замечание
Операция уже входит в основную отделку |  | Проверить норму окраски или оклейки и соответствующее приложение сборника.
Основание и поверхность подтверждены |  | Различать штукатурку, сборные конструкции, ГКЛ, ПГП, дерево; стены и потолки.
Проект обосновывает третий слой |  | Для таблицы 15-04-027 применяется пункт 1.15.1 «г» сборника 15.
Редакция ресурсов проверена |  | Для фасадной таблицы 62-02-009 учитывать пункт 4.3.1.1 приказа № 527/пр.
Шлифование не добавлено повторно |  | В таблице 15-04-027 входят нанесение шпатлёвки и шлифование поверхности.
Грунтовка сверена с основной отделкой |  | Наличие огрунтовки проверять по виду окраски, основанию и приложению.
Площадь и измеритель совпадают с ВОР |  | Количество для 15-04-027 = площадь / 100, без множителя по номеру слоя.
Материал соответствует технологии |  | Учтённый масляно-клеевой состав не заменяет проектный расход любой сухой смеси.
Исходные условия учебного примера заданы на листе ВОР. Ответы и ссылки на проект заполняет проверяющий.
Проверил: ____________________ Дата: ____________________

## Источники
Нормативные основания
Документ | Что подтверждает | Ссылка | Проверено
ГЭСН 81-02-15-2022 | Пункт 1.15.1 «г», таблица 15-04-027, приложения 15.7, 15.8, 15.11 | Официальный документ ФГИС ЦС | 2026-10-07
ГЭСНр 81-02-62-2022 | Раздел 2, таблица 62-02-009: фасадная шпаклёвка ЦПВА | Официальный документ ФГИС ЦС | 2026-10-07
Приказ Минстроя России № 571/пр от 14.07.2022 | Методика применения сметных норм: выбор нормы и проектных ресурсов | Официальный документ ФГИС ЦС | 2026-10-07
Приказ Минстроя России № 527/пр от 12.08.2026 | Пункт 4.3.1.1: новая редакция таблицы 62-02-009 | Официальный документ ФГИС ЦС | 2026-10-07
Ресурсные исходные числа учебного примера: ГЭСН 15-04-027-05, измеритель 100 м². Площадь 120 м² является учебным условием.
ВОР является рабочим шаблоном. Сметчик подтверждает проектное назначение операции и редакцию базы для своей сметы.