## Реестр
Связь проекта и сметы
Учебный фрагмент; не полный комплект сметной документации. Основной расчёт — редакция 0.
Объект | Полы двух помещений строящегося административного здания
Назначение расчёта | Проверка связи листов проекта, объёмов и норм
Проект / редакция | УЧ-АР-01 / 0
Дата расчёта
Метод / база / период цен
Светло-жёлтые поля редактируются; серые ячейки содержат защищённые формулы. Даты и ФИО заполняет составитель.
Шифр комплекта | Раздел | Лист | Название | Редакция | Дата получения | Статус | Источник / ссылка | Ответственный
УЧ-АР-01 | АР | 3 | План помещений 101 и 102 | 0 |  | актуален | Учебный проект, внутренние размеры
УЧ-АР-01 | АР | 4 | Тип пола П-1: цементная стяжка 40 мм | 0 |  | актуален | Учебный проект, конструкция пола
Составил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________
Проверил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________ Статус: __________
Контрольный сценарий изменения; не заменяет листы, принятые для основного расчёта редакции 0.
Шифр комплекта | Раздел | Лист | Название изменения | Редакция | Дата получения | Статус сценария | Основание | Ответственный
УЧ-АР-01 | АР | 4 | Помещение 102: толщина стяжки 50 мм | 1 |  | Вне расчёта 0 | Учебное изменение для проверки добавки
Источники учебных размеров: УЧ-АР-01, лист 3; конструкции П-1: лист 4. Дата получения условного проекта не задана.

## Подсчёт
Подсчёт
Учебный фрагмент; не полный комплект сметной документации. Основной расчёт — редакция 0.
Объект | Полы двух помещений строящегося административного здания
Назначение расчёта | Проверка связи листов проекта, объёмов и норм
Проект / редакция | УЧ-АР-01 / 0
Дата расчёта
Метод / база / период цен
Светло-жёлтые поля редактируются; серые ячейки содержат защищённые формулы. Даты и ФИО заполняет составитель.
ID объёма | Помещение / элемент | Работа и параметры | Единица | Длина, м | Ширина, м | Количество элементов | Объём | Формула подсчёта | Шифр / лист / редакция | Узел / тип | Примечание
ОБ-101 | 101 | Устройство цементной стяжки 40 мм | м² | 6 | 4 | 1 | 24 | 6 × 4 × 1 | УЧ-АР-01, лист 3, ред. 0 | П-1 | Внутренние размеры; исключаемых зон нет
ОБ-102 | 102 | Устройство цементной стяжки 40 мм | м² | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 × 4 × 1 | УЧ-АР-01, лист 3, ред. 0 | П-1 | Внутренние размеры; исключаемых зон нет
Итого, м² | [6 empty] | 44
Составил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________
Проверил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________ Статус: __________
Параметры типа пола для двух строк связи. В бланке заполните по выбранным нормам.
Тип пола |  |  | П-1
Проектная толщина, мм |  |  | 40
Базовая толщина, мм |  |  | 20
Шаг добавки, мм |  |  | 5
Площадь единицы нормы, м² |  |  | 100
Число добавок |  |  | 4
Учебное изменение листа 4: отдельный контроль, не включён в основной расчёт редакции 0.
Новая толщина помещения 102, мм |  |  | 50
Новое количество добавки, ед. по 100 м² |  |  | 2.16
Изменение добавки, ед. по 100 м² |  |  | 0.4
Изменение толщины не заменяет проверку ресурсной части и стоимости. Другую работу считайте по её собственным источникам и измерителю.

## Связь со сметой
Связь со сметой
Учебный фрагмент; не полный комплект сметной документации. Основной расчёт — редакция 0.
Объект | Полы двух помещений строящегося административного здания
Назначение расчёта | Проверка связи листов проекта, объёмов и норм
Проект / редакция | УЧ-АР-01 / 0
Дата расчёта
Метод / база / период цен
Светло-жёлтые поля редактируются; серые ячейки содержат защищённые формулы. Даты и ФИО заполняет составитель.
ID ВОР | ID сметной строки | База / редакция базы | Шифр | Название нормы | Измеритель | Натуральный объём, м² | Делитель, м² | Количество нормы | Множитель толщины | Итоговое количество | Ссылка на лист | Статус проверки
ВОР-01 | ЛСР-01 | ГЭСН / ФСНБ-2022 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м² | 44 | 100 | 0.44 | 1 | 0.44 | УЧ-АР-01, листы 3 и 4, ред. 0 | уточнить
ВОР-01 | ЛСР-02 | ГЭСН / ФСНБ-2022 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м² | 44 | 100 | 0.44 | 4 | 1.76 | УЧ-АР-01, листы 3 и 4, ред. 0 | уточнить
Составил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________
Проверил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________ Статус: __________
Натуральная площадь и количество нормы имеют разные единицы. Итоговые количества базы и добавки не суммируют как площадь.
Способ записи: количество нормы × множитель. При записи эквивалентного количества добавки множитель равен 1.
Нормы: ГЭСН 11-01-011-01 и 11-01-011-02, ФСНБ-2022. Для своего объекта проверьте редакцию базы и ресурсную часть первичного сборника.

## Вопросы
Вопросы
Учебный фрагмент; не полный комплект сметной документации. Основной расчёт — редакция 0.
Объект | Полы двух помещений строящегося административного здания
Назначение расчёта | Проверка связи листов проекта, объёмов и норм
Проект / редакция | УЧ-АР-01 / 0
Дата расчёта
Метод / база / период цен
Светло-жёлтые поля редактируются; серые ячейки содержат защищённые формулы. Даты и ФИО заполняет составитель.
ID | Отсутствующее / противоречивое сведение | Комплект / лист | Влияние на расчёт | Вопрос | Ответственный | Ответ и основание | Дата | Статус
В-01 | Марка и расход цементного раствора | УЧ-АР-01, лист 4, ред. 0 | Полнота ресурсной части и денежного расчёта | Подтвердить марку и расход после сверки первичного сборника и проектных данных |  |  |  | открыт
Составил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________
Проверил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________ Статус: __________
Отсутствие ресурса или цены не означает нулевую стоимость. Закрывайте вопрос только после записи ответа и его основания.

## Проверка
Проверка
Учебный фрагмент; не полный комплект сметной документации. Основной расчёт — редакция 0.
Объект | Полы двух помещений строящегося административного здания
Назначение расчёта | Проверка связи листов проекта, объёмов и норм
Проект / редакция | УЧ-АР-01 / 0
Дата расчёта
Метод / база / период цен
Светло-жёлтые поля редактируются; серые ячейки содержат защищённые формулы. Даты и ФИО заполняет составитель.
Контроль | Ожидаемое | Вычисленное | Результат | Замечание | Проверил | Дата
Сумма площадей, м² | 44 | 44 | Совпадает | Ожидаемое количество задайте независимо по принятому проекту.
База: Q = S / 100 | 0.44 | 0.44 | Совпадает | Сравните натуральную площадь, делитель и количество нормы.
Число шагов толщины | Целое, не меньше 0 | 4 | Совпадает | Дробный шаг требует проверки техчасти; не округляйте его без основания.
Добавка применена один раз | 1.76 | 1.76 | Совпадает | Ожидаемое количество — по независимому расчёту. 1,76 × 4 повторно применять нельзя.
У объёмов заполнены источники | 2 | 2 | Совпадает | Счётчик выявляет пустые источники; содержание ссылок проверяет специалист.
Редакция источников примера | Соответствует реестру | Соответствует реестру | Совпадает | Проверяет связь первых двух помещений и листов 3/4 в учебном фрагменте. Для другого объекта настройте контроль по своему реестру.
Открытые вопросы | 0 | 1 | Уточнить | Статус «закрыт» без ответа и основания также требует уточнения. Отсутствие записей не доказывает полноту проверки.
Составил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________
Проверил: __________________ ФИО: __________________ Дата: __________ Статус: __________
Контроли подтверждают отдельные связи. Они не утверждают подбор норм, полноту документации или прохождение экспертизы.