## Проверка объёмов
Проверка ВОР: объёмы и измерители
Учебный пример: объёмы условные. ГЭСН: ФСНБ-2022. ФЕР/ФЕРм: ФСНБ-2020.
Жёлтые ячейки: ввод. Серые: формулы. Проверьте размерность до деления на кратность.
Количество с повторностью нужно для контроля. В смете выбирают один способ: повторность или увеличение количества.
№ | Работа и параметры | Ед. ВОР | Объём ВОР | Норма | Ед. нормы | Кратность | Количество | Повторы | Количество × повторы | Основание объёма | Проверка сметчика
1 | Разработка грунта в отвал, ковш 1 м³, группа 1 | м³ | 1840 | ФЕР 01-01-003-01 | 1000 м³ | 1000 | 1.84 | 1 | 1.84 | Учебный объём; в рабочем расчёте указать основание | Подтвердить по объекту
2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 240 | ФЕР 01-02-005-01 | 100 м³ | 100 | 2.4 | 1 | 2.4 | Учебный объём; в рабочем расчёте указать основание | Подтвердить по объекту
3 | Кладка наружных стен средней сложности, этаж свыше 4 м | м³ | 18.6 | ФЕР 08-02-001-04 | м³ | 1 | 18.6 | 1 | 18.6 | Учебный объём; в рабочем расчёте указать основание | Подтвердить по объекту
4 | Улучшенная акриловая окраска по штукатурке стен | м² | 240 | ФЕР 15-04-007-01 | 100 м² | 100 | 2.4 | 1 | 2.4 | Учебный объём; в рабочем расчёте указать основание | Подтвердить по объекту
5 | Кабель связи до 1 кг/м по бетонной стене | м | 180 | ФЕРм 10-01-055-03 | 100 м | 100 | 1.8 | 1 | 1.8 | Учебный объём; в рабочем расчёте указать основание | Подтвердить по объекту
6 | Цементная стяжка, базовая толщина 20 мм | м² | 240 | ГЭСН 11-01-011-01 | 100 м² | 100 | 2.4 | 1 | 2.4 | Учебный объём; в рабочем расчёте указать основание | Подтвердить по объекту
7 | Стяжка: добавка на каждые 5 мм | м² | 240 | ГЭСН 11-01-011-02 | 100 м² | 100 | 2.4 | 4 | 9.6 | Учебный объём; в рабочем расчёте указать основание | Подтвердить по объекту
Число шагов добавочной нормы на толщину
| Проектная толщина, мм |  | 40
| Базовая толщина, мм |  | 20
| Шаг изменения, мм |  | 5
| Число шагов |  | 4
Для добавки проверьте допустимое число шагов по норме. Отрицательное значение означает исключение затрат.
Объёмы разных единиц и повторные объёмы одной работы не суммируются. Это лист контроля, форму ЛСР он не заменяет.
Основания: Методика № 421/пр, пункт 35; состав и измерители соответствующих норм ФСНБ.

## Расчёт позиции
Арифметика позиции: ПЗ, ФОТ, НР и СП
ФЕР 08-02-001-04, ФСНБ-2020. Базисный уровень цен 2001 года. Учебный объём.
Считаются учтённые составляющие позиции. Отдельные материалы и последующие затраты добавляются в сметном расчёте.
ЗПМ входит в ЭМ; выделяется для ФОТ и не прибавляется повторно к прямым затратам.
Показатель | Значение | Основание или формула
Количество в измерителе нормы | 18.6 | м³; измеритель нормы м³
ОЗП на измеритель, руб. | 40.55 | ФЕР 08-02-001-04
ЭМ на измеритель, руб. | 30.24 | ФЕР 08-02-001-04
ЗПМ в составе ЭМ на измеритель, руб. | 4.73 | ФЕР 08-02-001-04
Учтённые материалы на измеритель, руб. | 1.6 | ФЕР 08-02-001-04
Норматив НР | 110% | 812/пр, приложение, строка 8; вне РКС/МПРКС
Норматив СП | 69% | 774/пр, приложение, строка 8
ОЗП на объём, руб. | 754.23 | Количество × ОЗП на измеритель
ЭМ на объём, руб. | 562.46 | Количество × ЭМ на измеритель
ЗПМ на объём, уже в ЭМ, руб. | 87.98 | Количество × ЗПМ на измеритель
Учтённые материалы на объём, руб. | 29.76 | Количество × материалы на измеритель
Учтённые прямые затраты, руб. | 1346.45 | ОЗП + ЭМ + учтённые материалы
Фонд оплаты труда, руб. | 842.21 | ОЗП + ЗПМ
Накладные расходы, руб. | 926.43 | ФОТ × норматив НР
Сметная прибыль, руб. | 581.12 | ФОТ × норматив СП
Учтённые ПЗ + НР + СП, руб. | 2854 | Сумма учтённых составляющих и начислений
Для примера: новое строительство, без поправок; вид кладки и территория определяют нормативы НР и СП.
Формулы показывают арифметику. Применимость нормы, материалов, коэффициентов и цен проверяют по своему объекту.
Источник НР: 812/пр |  | https://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-21122020-n-812pr-ob-utverzhdenii/
Источник СП: 774/пр |  | https://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-11122020-n-774pr-ob-utverzhdenii/