## ВОР
ВОР: звукоизоляция пола
Учебный пример, площади и число слоёв условные
Объект |  |  | Офисный блок, зоны А, Б и В
Основание / чертёж
Дата |  |  | 2026-10-07
База и редакция |  |  | ГЭСН ФСНБ-2022; редакцию указать перед выпуском
Составитель / проверяющий
№ строки | Зона | Конструкция | Материал | Крепление | Слои | Толщина, мм | Площадь, м² | Объём, м³ | Основание / чертёж
1 | А | Пол | Минераловатные плиты | Насухо | 1 |  | 60
2 | Б | Пол | Древесноволокнистые плиты | Акриловая мастика | 2 |  | 48
3 | В | Пол | Песчаная засыпка | Засыпка с разравниванием | 1 | 50 | 24 | 1.2
Толщина для сухой укладки и ДВП: по проекту. Для засыпки толщина нужна в расчёте.

## Подбор
Подбор: звукоизоляция пола
Учебный пример, площади и число слоёв условные
Объект |  |  | Офисный блок, зоны А, Б и В
Основание / чертёж
Дата |  |  | 2026-10-07
База и редакция |  |  | ГЭСН ФСНБ-2022; редакцию указать перед выпуском
Составитель / проверяющий
№ позиции | Строка ВОР | База | Шифр | Точное название нормы | Измеритель | Количество | Состав работ | Обоснование | Источник
1 | 1 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м² | 0.6 | Укладка плит или матов в один слой насухо. | Минераловатные плиты насухо, один слой | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-01; правила применения: Методика № 571/пр, пп. 7 и 8
2 | 2 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 11-01-009-06 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых: на акриловой мастике, первый слой | 100 м² | 0.48 | Подготовка и огрунтовка основания. Разметка и нарезка плит. Нанесение мастики. Укладка древесноволокнистых плит. Очистка швов от мастики. Острожка провесов. | Первый слой ДВП на акриловой мастике | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-06; правила применения: Методика № 571/пр, пп. 7 и 8
3 | 2 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 11-01-009-07 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых: на акриловой мастике, добавлять на каждый последующий слой к норме 11-01-009-06 | 100 м² | 0.48 | Разметка и нарезка плит. Нанесение мастики. Укладка древесноволокнистых плит. | Каждый последующий слой ДВП на акриловой мастике | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-07; правила применения: Методика № 571/пр, пп. 7 и 8
4 | 3 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 11-01-008-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной | м³ | 1.2 | Подготовка оснований. Устройство засыпок с разравниванием. | Песчаная засыпка, измеритель м³ | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-008-01; правила применения: Методика № 571/пр, пп. 7 и 8
Источники норм: ГЭСН ФСНБ-2022, сборник 11 «Полы». Источник правил применения: Методика № 571/пр.

## Ресурсы
Ресурсы: звукоизоляция пола
Учебный пример, площади и число слоёв условные
Объект |  |  | Офисный блок, зоны А, Б и В
Основание / чертёж
Дата |  |  | 2026-10-07
База и редакция |  |  | ГЭСН ФСНБ-2022; редакцию указать перед выпуском
Составитель / проверяющий
№ позиции | Код ресурса | Характеристика | Расход на измеритель | Единица | Источник расхода | Статус проверки
2 | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | 1.71 | чел.-ч | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-06, на 100 м² | Расход по норме
2 | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | 10.82 | чел.-ч | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-06, на 100 м² | Расход по норме
2 | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | 3.21 | чел.-ч | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-06, на 100 м² | Расход по норме
3 | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | 1.7 | чел.-ч | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-07, на 100 м² | Расход по норме
3 | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | 2.88 | чел.-ч | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-07, на 100 м² | Расход по норме
2 | 14.5.04.08-0011 | Мастика клеящая акриловая | 0.065 | т | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-06, на 100 м² | Расход по норме
3 | 14.5.04.08-0011 | Мастика клеящая акриловая | 0.062 | т | ГЭСН ФСНБ-2022 11-01-009-07, на 100 м² | Расход по норме
1 |  | Минераловатные плиты: марка по проекту |  |  | Проект, спецификация и ресурсная часть нормы | Требует уточнения
2 |  | ДВП: первый слой |  |  | Проект, спецификация и ресурсная часть нормы | Требует уточнения
3 |  | ДВП: последующий слой |  |  | Проект, спецификация и ресурсная часть нормы | Требует уточнения
4 |  | Песок: характеристика по проекту |  |  | Проект, спецификация и ресурсная часть нормы | Требует уточнения

## Расчёт
Расчёт: звукоизоляция пола
Учебный пример, площади и число слоёв условные
Объект |  |  | Офисный блок, зоны А, Б и В
Основание / чертёж
Дата |  |  | 2026-10-07
База и редакция |  |  | ГЭСН ФСНБ-2022; редакцию указать перед выпуском
Составитель / проверяющий
№ позиции | Шифр ГЭСН | Количество | Труд на измеритель, чел.-ч | Труд по позиции, чел.-ч | Мастика на измеритель, т | Мастика по позиции, т | Мастика по позиции, кг
1 | 11-01-009-01 | 0.6
2 | 11-01-009-06 | 0.48 | 15.74 | 7.5552 | 0.065 | 0.0312 | 31.2
3 | 11-01-009-07 | 0.48 | 4.58 | 2.1984 | 0.062 | 0.02976 | 29.76
4 | 11-01-008-01 | 1.2
| ДВП: итоги по слоям |  |  | 9.7536 |  | 0.06096 | 60.96
Труд и материалы других позиций проверяют отдельно; количество разных измерителей не суммируют.

## Проверка
Проверка: звукоизоляция пола
Учебный пример, площади и число слоёв условные
Объект |  |  | Офисный блок, зоны А, Б и В
Основание / чертёж
Дата |  |  | 2026-10-07
База и редакция |  |  | ГЭСН ФСНБ-2022; редакцию указать перед выпуском
Составитель / проверяющий
№ | Что проверить | Статус | Основание / замечание
1 | Технология соответствует выбранной норме | Не проверено | Сопоставить крепление, конструкцию и проект
2 | Нет повторного учёта изоляции и вспомогательных работ | Не проверено | Проверить комплексные позиции всей сметы
3 | Основные материалы и их расходы проверены | Требует уточнения | Расход плит и засыпки не задан
4 | Редакция базы установлена | Требует уточнения | Указать применяемый пакет изменений
5 | Обосновано применение другого сборника, если требуется | Не проверено | Пункт 8 Методики № 571/пр
Составил
Проверил
| Расход основных материалов: письмо Минстроя от 13.08.2024 № 45993-АВ/09 |  | https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409428441/